Утвърдил:

Председател на УС /п/

Решение №2 от Протокол №1/16.03.2026 г.

Вътрешни правила

за мониторинг и оценка на изпълнението и ефекта от изпълнението на стратегията за ВОМР

Настоящите правила регламентират дейности, свързани с осигуряване мониторинга на изпълнението и ефекта на стратегията за ВОМР.

Правилата са приети от Управителния съвет на СНЦ „МИГ Ябланица - Правец“ и се прилагат за срока на действие на стратегията за ВОМР до края на месец септември  2029 г.

Мониторингът и оценката на изпълнението и ефекта от стратегията за ВОМР са необходими не само както за обосновка на разходите, така и като инструмент, който предоставя полезна информация за управлението на местното партньорство. Това е инструмент, който дава възможност да се прецени кое е ефективно и кое не е, за да може стратегията за ВОМР да бъде адаптирана към непрекъснато променящите се социални и икономически условия на територията на МИГ Ябланица – Правец..

Вътрешните правила за наблюдение и оценка имат за цел да осигурят навременна и точна информация за резултатите от реализацията на СВОМР и да се улесни вземането на информирани управленски решения.

Чрез мониторинга и наблюдението ще се събира информация за договорените средства, финансираните проекти, на контрола и непосредствените резултати от тяхното изпълнение.

Информацията  за прогреса и изпълнението на проектите ще се базира на извършените проверки  на място, които ще включват:

- дата на изпращането на уведомително писмо до бенефициента за провеждане на проверка на място;

- заповед за извършване на проверка от екипа на МИГ;

- констативен протокол за проведената проверка.

Проверките на изпълняваните проекти могат да бъдат от три типа:

- фокусна проверка;

- многостранна проверка;

- проверка по сигнал.

На всеки проект ще бъде извършена проверка на място поне веднъж за периода на реализацията му.

Данните от оценката на изпълнението на проектите ще бъдат част от годишните доклади за напредъка, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от Управляващия орган на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на република България за периода 2023-2027.

Системата за наблюдение ще акумулира информация  за хода и ефекта на изпълнението на стратегията за ВОМР от:

- проведените заседания на управителните  органи на МИГ;

- проведените работни срещи на екипа на МИГ;

- зададените въпроси от бенефициенти на проведените информационни срещи, по телефон и електронна  поща;

- обява за стартиране на процедура за подаване на проектни предложения;

- броят на сключените договори;

- данни за икономическото развитие на отделните сектори  на територията на МИГ, както и социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни ще бъде НСИ, анализите на Дирекция “Агростатистика” към МЗХ, включително Системата за земеделска счетоводна информация - СЗСИ);

- информация от базата данни за селските райони на Дирекция “РСР”,Отдел „ВОМР“, обхващаща ключови статистически данни.

Работата по набирането на данни ще се организира като непрекъснат процес по време на реализацията на стратегията за ВОМР.

За целите на мониторинга МИГ ще изготвя и поддържа актуална база данни, в която са отразени базови индикатори като:

- брой и стойност на подадените заявления;

- брой и стойност на одобрените заявления;

- брой и стойност на сключените договори;

- брой и стойност на подадените искания за плащане;

- брой и стойност на одобрените искания за плащане;

- брой и стойност на успешно приключилите проекти.

Набирането на данни ще се извършва от екипа на МИГ.

Отговорен за набирането и акумулирането на данните е изпълнителният директор на МИГ Ябланица-Правец.

Неразделна част от вътрешните правила за мониторинг и оценка на  изпълнението и ефекта на стратегията за ВОМР е системата за самооценка.

МИГ ще извършва оценка на работата си по изпълнението на  стратегията за  ВОМР чрез:

- базовите индикатори;

- бюджетните индикатори;

- индикаторите за продукт/дейност;

- индикаторите за резултати на СВОМР.

Оценката ще се базира на набраната информация чрез Интегрирана система за управление и наблюдение (ИСУН 2020).

Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителното звено  на МИГ при реализация на СВОМР ще се извършва от екипа на МИГ, включително и от членове на УС и ОС. Процесът на самооценка ще бъде иницииран минимум един път годишно и резултатите от него ще бъдат част от годишния доклад за напредъка. За целите на самооценката ще бъде използван гъвкав микс от инструменти: анализ на данни, интервю, проучване, мозъчна атака, фокус групи, добри практики, опит на други МИГ. За извършването на оценката ще е отговорен изпълнителният директор на МИГ.

Процесът на самооценка на МИГ ще преминава през следните етапи:

- Идентифициране на необходимостта да се оцени определен аспект от реализацията на стратегията за ВОМР:

- вземане на решение за започване на процеса и избиране методите за оценяване;

- изготвяне  въпросите за оценка;

- набиране на данните, необходими за самооценката;

- анализиране на данните, изготвяне на заключения;

- формулиране на препоръки за по-нататъшната дейност на МИГ.

- Оценка на рисковете и мерки за предотвратяване.

Рискове:

- неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна на бенефициентите, поради недостатъчна информираност;

- опорочаване на проверките на място, поради неясно разписани или неспазени процедурни изисквания;

- липса на обективност при извършване на оценката.

Мерки:

- добре и разумно планирани сроковете за актуализирането и поддържането на информационните бази данни;

- ясно разписани работещи процедури;

- предприемане мерки за повишаване информираността на бенефициентите;

- привличане активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси;

- внимателно планиране, разпределение на задачите и придържане към планираните срокове.