стратегия ЗА водено от общностите местно развитие, 2014 - 2020

НА МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ЯБЛАНИЦА-ПРАВЕЦ

юли, 2017

СЪДЪРЖАНИЕ

1. Описание на МИГ Ябланица-Правец:	3

1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ Ябланица-Правец:	3

1.2. Карта на територията:	3

2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията:	4

2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания):	4

2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията:	6

3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване:	6

3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията:	6

3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ:	8

3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите:	9

3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива:	14

4. Цели на стратегията:	17

4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията:	17

4.2. Специфични цели:	18

4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация:	19

4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията:	20

4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите:	21

5. Описание на мерките:	23

6. Финансов план:	46

6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки:	46

6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки:	47

7.   План за действие, показващ как целите са превърнати в действия:	49

8.   Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката:	51

8.1. Организационна структура на МИГ:	51

8.2. Управление на МИГ:	52

8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР:	56

8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка:	58

9. Индикатори за мониторинг и оценка:	61

9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места:	61

9.2. Индикатори по мерки:	62

10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС:	64

10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация:	64

10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда):	65

10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността:	65

10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове:	66

| СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Описание на МИГ Ябланица-Правец: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Данни за общини и населени места, които попадат в територията на МИГ Ябланица-Правец: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - списък на общините, обхванати от МИГ; |  |  | Община Ябланица Община Правец |  |  |
| - списък на населените места, обхванати от МИГ; |  |  | - Община Ябланица (9 населени места): гр.Ябланица, с.Батулци, с.Брестница, с.Голяма Брестница, с.Добревци, с.Дъбравата, с.Златна Панега, с.Малък извор, с.Орешене; - Община Правец (11 населени места): гр.Правец, с.Видраре, с.Джурово, с.Калугерово, с.Манаселска река, с.Осиковица, с.Осиковска Лакавица, с.Правешка Лакавица, с.Равнище, с.Разлив, с.Своде |  |  |  |  |  |
| - брой жители на териториите, обхванати от МИГ. |  |  | 13 176 жители на територията на МИГ (по данни на НСИ към 31.12.2016 г.), от които: - 5 902 жители на община Ябланица - 7 274 жители на община Правец |  |  |  |  |  |
| 1.2. Карта на територията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Територията на МИГ Ябланица-Правец граничи: на запад с община Ботевград, на север – с община Роман, на юг с община Етрополе, на югоизток с община Тетевен, а на север-североизток достига до община Луковит. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Описание на процеса на участие на общността в разработване на стратегията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Описание на процеса - проведени срещи, семинари, конференции, обучения и обществени обсъждания): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Процесът за разработване на Стратегия за ВОМР започна през декември 2015 г. Дефинирането на заинтересованите страни се извърши съвместно с партньорите. Привлечени бяха представители на бизнеса, институции, нестопански организации и граждани, които имат интерес от развитие на територията. Извършено беше проучване и актуализирана базата данни за територията. Беше направен анализ на социално-икономическото състояние на територията, анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT), както и множество консултации с ключови субекти на местно ниво. Бяха организирани 12 информационни срещи в населените места на територията, в които участваха над 289 жители на общините Ябланица и Правец. Списъкът по дати, населени места и участници е както следва: №; дата; място на провеждане; брой участници. 1; 08.02.2016; Правец; 17. 2; 12.02.2016; Ябланица; 26. 3; 17.02.2016; Ябланица; 29. 4; 22.02.2016; Правец; 23. 5; 22.02.2016; Ябланица; 16. 6; 09.03.2016; Правец; 25. 7; 28.3.2016; Орешене; 26. 8; 28.3.2016; Брестница; 26. 9; 6.4.2016; Правец; 25. 10; 12.4.2016; Ябланица; 30. 11; 22.4.2016; Джурово; 26. 12; 22.4.2016; Калугерово; 20. Общо:; 289. Подробният списък, който включва разпределение на участниците по заинтересовани групи е даден в приложение. Проведени бяха 2 обучения за местни лидери, потенциални бенефициенти и екипа на МИГ Ябланица-Правец. В тях участваха 47 земеделски производители, младежи, неформални лидери и представители на ромски организации. Бяха идентифицирани основните проблеми и възможности за развитие и анализирани силните и слаби страни на територията, идентифицирани нейните уникални характеристики и предимства. Проведени бяха консултации с потенциални бенефициенти на стратегията и бяха представени и дискутирани повече от 50 проектни идеи към мерките от стратегията. Бяха обсъдени и приоритетните области на интервенция: Обучения на местни лидери. №; дата; място на провеждане; брой участници. 1; 29.03.2016; Правец; 24. 2; 30.03.2016; Ябланица; 23. Общо:; 47. Подробният списък, който включва разпределение на участниците в обучението по сектори е даден в приложение. Проведени бяха работни заседания и 2 обучения на екипа, работещ по стратегията, на които бяха дискутирани: целите, мерките, процедурите и бюджета на стратегията. На този етап беше разработен първи вариант на стратегията, който беше изпратени и консултиран с представители на всички заинтересовани страни. Обучения на екипа на МИГ Ябланица-Правец. №; дата; място на провеждане; брой участници. 1; 01.03.2016; Ябланица; 14. 2; 02.03.2016; Ябланица; 11. Общо:; 25. Процесът на консултиране завърши с провеждане на обществен форум за обсъждане и приемане на стратегията, с участие на повече от 50 заинтересовани лица: членове на МИГ и представители на партньорите, широката общественост, жени, младежи и потенциални бенефициенти. |
| 2.2. Групи/сектори заинтересовани лица, участвали в разработване на стратегията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Броят на участвалите в разработването на Стратегията за водено от общностите местно развитие (СВОМР) на територията на МИГ Ябланица-Правец е 170 души от всички сектори на заинтересованите лица. Разпределението по сектори е както следва: стопански сектор 43 души (25%), нестопански сектор – 90 души (53%) и публичен сектор - 37 души (22%). Община Ябланица – участва чрез 6 свои представители в работата на екипа и управлението на проекта. Община Правец – участва чрез 9 свои представители в работата на екипа и управлението на проекта. Други партньори, включени в разработването на Стратегията са както следва: Кметове на населени места: всички кметове на 18-те села на територията на общините взеха активно участие в информационната кампания, обученията и обсъжданията на приоритетите, целите и мерките на стратегията. Земеделските производители (19 на брой), представителите на малкия бизнес (15 на брой) и занаятчии (2), които участваха в работата на екипа и подпомогнаха процеса на включване на местни заинтересовани страни в разработване на стратегията, обученията на територията на МИГ и подготовката и обсъждането на СВОМР. Неправителствени организации, образователни и културни институции, които участваха в работата на екипа и подпомогнаха процеса на разработване на стратегията чрез предоставяне на информация, разпространяване на информация и неформални обсъждания на стратегията с целевите си групи. В тази група представителите на НПО бяха 3 на брой, на читалищата – 13, на музеите – 2, от сферата на социалните дейности – 2, на училища и детски градини - 4 На всички етапи от разработване на Стратегията активно участие взеха 50 граждани. Представителите на уязвимите групи на територията на МИГ Ябланица-Правец взеха дейно участие в работата по стратегията - 32 представители на ромската общност, 10 представители на възрастните хора, 7 представители на хората с увреждания и 10 представители на младежите. В проведените две обучения на екипа на МИГ Ябланица-Правец са присъствали 25 участника по групи заинтересовани лица, а в двете обучения на местни лидери – 47 участника. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Описание на ситуацията в района към момента на кандидатстване: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Анализ на нуждите и потенциала за развитие на територията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Анализите, показват, че основният проблем на територията на МИГ Ябланица-Правец е високото равнище на безработица (22% за община Правец през м. декември 2015 г. и 41% за община Ябланица). Причина за това е малкият брой работещи предприятия, ограниченият брой работни места, липсата на образовани специалисти с необходимата квалификация. От друга страна, безработните лица на територията не са конкурентоспособни поради ниското си образователно равнище. На територията възможностите за трудова и социална реализация на младите хора са ограничени. Невъзможността за трудова реализация и ниското заплащане са сред основните причини младите хора да мигрират към по-големите градове или в чужбина. Високото равнище на безработица на територията, особено сред младежите е значим социален проблем, за решаването на който трябва да се работи. Възможна насока за работа е използването на различните програми за повишаване на образователното равнище, за придобиване на специалности, за усвояване на професии, които се търсят и за които има обявени свободни работни места. С оглед високата безработица на територията, развитието на земеделието може да допринесе за решаването на проблемите със заетостта и осигуряването на доходи на населението. Потенциал, който може да се използва е наличната земеделска площ, която дава възможност за създаване на нови насаждения от сливи и малини. На територията има възможност за отглеждане на зеленчуци и билки, които биха подобрили възможностите за намиране на работа. В резултат на възможностите за усвояване на евросубсидии е възможно нарастване на интереса към намаляване процента на необработваните ниви. През последните години след резкия спад в броя на отглежданите животни е налице тенденция към запазване броя на едрия рогат добитък, към нарастване на броя на овцете и пчелните семейства, и към намаляване броя на отглежданите кози и птици. Причините за намаляването на броя на отглежданите животни са комплексни, като се започне от високата цена на фуражите, ниските изкупни цени на произведената продукция и се стигне до високите европейски стандарти за отглеждане на животните. На територията на МИГ съществуват условия за развитието на транспорта, което е резултат както от модернизацията и реконструкцията на намиращата се в близост републиканска пътна мрежа, така и от подобреното качество на общинската пътна мрежа. Община Ябланица и община Правец притежават необходимите условия за развитие традиционен, голф, селски, екологичен, спортен, приключенски и културен туризъм. На територията има изградена туристическа инфраструктура, но липсва координация на усилията, липсват обучени екскурзоводи и водачи, недостатъчна е популярността на туристическите дестинации, които като цяло възпрепятстват ефективното развитие на туризма на територията. Основните проблеми на туризма на територията на МИГ са свързани с организацията и управлението на туристическата дейност, неблагоприятното съотношение цена-качество на предлагания туристически продукт, подобряване на качеството на обслужването, лошото състояние на туристическата инфраструктура - указателни табели и информационни табла, транспортната ограниченост на района и качеството на пътната настилка, недостатъчният вътрешен транспорт между селата от територията и др. Успешният път за развитие на туризма на територията е в обединяването на усилията на общините, неправителствените организации и бизнеса за развитие на местни атракции с крайна цел превръщане на територията в желана туристическа дестинация. Увеличаването на туристическите обекти и маршрути може да се превърне в сериозен ресурс за развитие на туризма на територията, което се улеснява от ключовото местоположение на територията и възможностите за развитието й като транспортен възел и туристическа дестинация. Това е предпоставка за развитие на услугите, които могат да се превърнат във важен стимул за местната икономика, за увеличаване на заетостта, т.е. в сферата на услугите съществуват резерви за бъдещо развитие. Друг потенциал на територията на МИГ е свързан с добрия капацитет на общинските администрации за създаване на условия за привличане на местни и чуждестранни инвестиции, за да се и разкрият нови работни места и да се подобри жизнения стандарт на местното население. Разработването на съвместна стратегия между общините от региона би разширило сътрудничеството в областта на туризма и увеличило предлагането на интегрираните туристически продукти, би разширило възможностите за рекламиране на забележителностите, а това ще доведе до по-добро позициониране на националния и международния туристически пазар. Развитието и разширяването на търговската мрежа, увеличаването на финансовите, застрахователните и други съвременни услуги, които да се предлагат на населението, фирмите и гостите на територията би разширило възможностите и предпоставките за развитие на туризма и заетостта като цяло. Връзката между проблемите, нуждите и потенциала на територията на МИГ Ябланица-Правец, които са основа на Стратегията за водено от общността местно развитие са обобщени и представени в таблицата: Проблеми на територията; Нужди на територията; Потенциал на територията. - Високо равнище на безработица - Малък брой работещи предприятия - Ниско заплащане на труда - Спад в броя на отглежданите животни - Липса на възможност за реализация на младите хора - Ниско образователно ниво на част от човешките ресурси; - Създаване на устойчиви работни места - Подобрена организация на туристическите услуги - Развитие на търговската мрежа - Приемливи цени на фуражите и повишени изкупни цени - Подобряване на туристическата информация и маркетинг - Създаване на нови овощни насаждения, отглеждане на зеленчуци и билки; - Налична земеделска площ - Наличие на туристическа инфраструктура и условия за туризъм - Добра транспортна инфраструктура - Добър капацитет на общинските администрации - Ключово местоположение и близост до София - Наличие на образователни програми. |
| 3.2. Идентифицирани групи от заинтересовани лица на територията на МИГ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На територията на МИГ Ябланица-Правец са идентифицирани следните групи от заинтересовани лица по отношение на Стратегията за водено от общностите местно развитие. Всички заинтересовани групи са участвали със свои представители (в скобите) в процеса на изработване на Стратегията: - местна власт – (17); - образователна сфера (училищни и други обучителни и образователни структури, настоятелства и деятели в образованието) – (4); - културна сфера (читалища, самодейни състави, активни граждани) – (15); - други граждански инициативи (НПО, граждани доброволци и активисти от различен характер) – (3); - религиозна сфера (църковни и джамийски настоятелства) – (0); - фирми – промишленост – (15); - фирми – услуги, вкл. и самоосигуряващи се лица – (5); - земеделски производители: лица, фирми, кооперации – селско стопанство – (19); - фирми – туризъм, ресторантьорство и хотелиерство – (2); По този начин, екипът на МИГ Ябланица-Правец е въвлякъл 88,9 % от заинтересованите групи в изработването на Стратегията. Това от своя страна е гаранция за пълноценно участие на всички заинтересовани групи в процеса на реализация на Стратегията. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Анализ на силните и слабите страни, възможностите и заплахите: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| SWOТ-анализът е метод на стратегическото планиране, който се предлага в планирането на регионалното и местното развитие. Предназначението на SWOT-анализа е да извлече и категоризира най-важните изводи от анализа, и да аргументира определянето и формулирането на стратегическата част. SWOT анализът е мост между изводите от анализа и формулирането на насоките на бъдещото развитие. За количествено оценяване на съотношението на изводите от анализа се ползва т.нар. квантифициран (количествен) SWOT анализ. При този анализ идентифицираните силни и слаби страни, възможности и заплахи се ранжират от 0 до 10 в съответствие с важността/значимостта им, или силата им на проявление. Средните аритметични на тези оценки по категории се нанасят по осите на двумерна Декартова координатна система. Съотношенията между изводите при този метод се изчисляват на база на площите, заключени между стойностите по осите на всеки квадрант. Квадрантът с най-голяма площ е решаващ за формулирането на стратегията. При определянето на стратегическите цели се търси или свързване на благоприятните фактори (силните страни и възможностите), и/или някакво елиминиране, трансформиране или неутрализиране на неблагоприятните (слаби страни и заплахи) на база на благоприятните. Квантифициран SWOT анализ на МИГ Ябланица-Правец Силни страни; оценка; Слаби страни; оценка. Централно географско положение – сравнително лесен и бърз достъп до основни (ресурсни) центрове: София и градовете в Централна и Северозападна България;; 7; Висок процент на безработица. Обезлюдяване на територията и регистрация на неблагоприятни демографски тенденции; 8. Добра транспортна достъпност и по-висока гъстота на пътната мрежа от средната за страната; 5; Бързо увеличаване на ромското население, което има нисък образователен ценз и висок коефициент на безработица; 7. Благоприятни агро-климатични условия за развитие на земеделието – трайни насаждения, технически култури, билки и др.; 5; Липса на цялостна концепция и недостатъчна работа с ромското население за осигуряване на неговата успешна социална и културна интеграция; 6. Природни дадености и традиции за развитие на животновъдството; 6; Недостатъчно развит производствен сектор; 6. Развито пчеларство и производство на пчелни продукти; 6; Липса на концепция за привличане на външни инвеститори и предприемане на конкретни инициативи в тази посока; 5. Наличие на свободни терени, природни дадености и суровини – основа за развитие на нови производства; 5; Недостатъчна бизнес инициатива и предприемаческа култура по отношение на европейското финансиране; 5. Добре развита и функционираща мрежа от културни институции – читалища, музеи и НПО; 6; Нерационално използване на природните и антропогенни ресурси – ограничен брой туристически атракции, липса на разнообразни услуги, лошо качество на обслужването; 6. Съхранена природна среда – екологично чист регион, с наличие на защитени територии, природни забележителности и атрактивен ландшафт; 7; Криза в животновъдството – нерентабилно семейно отглеждане на животните и лоша МТБ във фермите; 6. Наличие на съвременна и комплексна спортна база; 7; Неконкурентоспособност на работната сила на пазара на труда. Разминаване между предлагане и търсене на работната сила и нейното качество; 7. Запазено и културно - историческо наследство; 6; Недостатъчно развита ж.п. мрежа; 3. Изграждане на нова туристическа инфраструктура през последните години; 5; Липса на координация и сдружаване на земеделските производители; 4. Наличието на екологични и културни обекти на територията е предпоставка за развитието на туризма; 5; Икономическата активност на територията е по-ниска от средната за страната; 4. Добри традиции в осигуряването на: домашен социален патронаж; личен асистент за деца, възрастни и стари хора с увреждания; личен асистент, социален асистент и домашен помощник и др.; 7; Липса на местни структури, подкрепящи развитието на земеделския и неземеделския бизнес; 6. Липса на основни услуги за населението в по-голямата част от населените места; 6. Намален набор от здравни услуги по селата. Липса на болничен стационар; 4. Ниска здравна профилактика и голям брой здравно неосигурени лица; 4. Нарастване дела на субсидиите в общинските бюджети, за сметка на местните приходи; 4. Голям брой регистрирани, но неработещи фирми; 4. Липса на вътрешнообщински транспорт на територията на община Ябланица; 4. средна оценка на силните страни:; 5.9; средна оценка на слабите страни:; 5.2. Възможности; оценка; Заплахи; оценка. Повишаване капацитета на човешкия ресурс и подготовка на кадри, съгласно нуждите на местната икономика; 6; Бързо обезлюдяване на територията и застаряване на населението. Засилване на трудовата миграция и емиграцията, особено сред младите хора; 7. Създаване и модернизация на малки и средни преработващи предприятия и затваряне на производствения цикъл; 7; Увеличаване процента на ромското население. Засилване на социалната изолация на ромската общност и поддържане на ниския й образователен статус; 6. Възстановяване на мелиоративните съоръжения и развитие на съвременно растениевъдството; 5; Влошаване качеството на живот на местното население поради намаляване броя и качеството на услугите; 5. Внедряване на нови технологии и култури в селското стопанство и развитие на био-земеделието; 7; Увеличаване на различията между селските и градските райони по отношение на икономическото развитие, образователното равнище и достъпа до основни услуги; 5. Разширяване на пазарите чрез повишаване качеството на произвежданата продукцията, и защитаване на знак за качество и местни марки; 7; Намаляване броя на заетите и увеличаване процента на безработните; 5. Използване на финансовите инструменти Националните оперативни програми и програми на ЕС; 5; Задълбочаване и/или продължителност на световната икономическа криза, водеща до влошаване на пазарните условия и фалита на местни МСП и земеделски производители; 5. Изграждане на възобновяеми енергийни източници; 4; Липса на квалифициран човешки ресурс за внедряване на иновации и нови технологии; 6. Използване на възможностите на СВОМР; 5; Затваряне на образователни институции поради липса на ученици; 5. Наличие на квалифицирани кадри в близките до територията големи градове, които могат да се привлекат на работа при необходимост; 6; Увеличаване на криминогенните прояви в региона; 6. средна оценка на възможностите:; 5.8; средна оценка на заплахите:; 5.6. Графика. Квантифициран SWOT анализ В разглеждания период резултатът от анализа на силните и слабите страни, възможностите и заплахите (SWOT) на МИГ Ябланица-Правец се характеризира със следните оценки: силни страни (5.9), слаби страни (5.2), възможности (5.8), а величината на заплахите е (5.6). Както се вижда от резултатите от квантифицирания SWOT стойностите на факторите на анализа позиционират фигура, наподобяваща ромб. Най-голямата площ получена от съотношенията между категориите изводи е заключена между осите на силните страни и възможностите, т.е. попада в първи квадрант – това по принцип определя възможната стратегия като агресивна, т.е. политиката за развитие е основана на засилване на силните страни и използване на възможностите. От друга страна, близостта между получените стойности на обобщените оценки от квантифицираният SWOT анализ (от 5.2 до 5.9) изключва случаи на ярко изразена количествено доминация на някои фактори над други, и оттук възможност за убедително аргументиране на предимствата на една стратегия пред друга. Разлика от 0.7 между оценката на факторите не дава основание да се счита, че съществува само една безспорна стратегия. В тази връзка е необходимо бъдещата стратегия да бъде комбинация от няколко типа стратегии базирани на всички фактори и/или на комбинации на някои от тях. Основните насоки за разработване на стратегия за територията на МИГ Ябланица-Правец, произтичащи от SWOT анализа: - силните страни в процеса са налице и с добра тежест. Това налага бъдещата стратегия за развитие на МИГ Ябланица-Правец да се фокусира върху използването на силните страни; - наличните възможности за развитие са видими и реалистични; - обобщеният резултат от SWOT анализа показва комбинация, при която е необходимо да се засилят силните страни и максимално да се използват възможностите на средата като се ограничи въздействието на заплахите върху слабите страни на процеса на развитие на територията на МИГ Ябланица-Правец. |
| 3.4. Потребности на уязвимите и малцинствени групи, при наличие на такива: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Идентифицираните в анализа уязвими и малцинствени групи на територията на МИГ Ябланица-Правец са: - Деца и семейства в риск - Хора с увреждания - Младите хора - Възрастните хора - Роми Потребностите на уязвимите и малцинствените групи са както следва: Деца и семейства в риск Намиращата се на територията група на деца в риск трябва да бъде обхваната, насочена и решена от общините по ефективен начин, който да осигури съвременна грижа и условия за решаване на проблемите на децата и семействата в риск. Необходимо е да се разработят стратегии и програми за превенция на риска. Съществуващите програми на национално и регионално ниво по превенция съдържат ранна идентификация на случаи на вероятно насилие над деца и неглижиране (включително изоставяне) и интервенция за защита на засегнатите деца. Местните стратегии по превенция на деца и семейства в риск имат за цел да намалят основните причини и факторите на риска, както и да укрепят защитните фактори. Затова те са толкова важни, защото на базата на тях се разработват и реализират самите социални инициативи в общността. За да е функционална системата за осигуряване на благосъстоянието на децата, тя следва да се структурира като всеобхватност на грижата. Този модел представя набор от програми и услуги, общи за всички рискови групи, включващи интервенции, осигуряващи както превенция, така и закрила, и даващи предимство на семейната и общностна грижа за деца пред институционалната. В община Правец подобни са разработени подобни грижи, докато на територията на община Ябланица все още липсват такива. Хора с увреждания Проблемите на хората с увреждания идват не толкова от състоянието им, колкото от средата, която не е достатъчно гостоприемна към различието. Ето защо е важно да се променя средата в която хората с подобни нужди живеят. На територията се полагат различни социални грижи за тази целева група, но цялостно решение на проблемите все още няма. Тази целева група се състои от хора със специфични нужди, но притежаващи и специфични възможности, които остават нереализирани. Държавата предвижда определени преференции за наемането на такива хора на работа, но в недостатъчна степен, а много от тези хора не успяват изобщо да се възползват от тях, защото биват ограничавани напр. от недостъпна среда, или направо биват дискриминирани. Проблемите, които се споменават най-често от хората с увреждания във връзка с трудовата им реализация са недостъпна среда и липса на целенасочена политика и реални действия за подобряване на ситуацията, ниска квалификация на хората с увреждания, липса на адекватни и съобразени с нуждите им програми, курсове и тренинги за квалификация и преквалификация, недостатъчно развити програми за лични асистенти и специализиран транспорт, осигуряващи независим живот на тази целева група, както и негативни нагласи сред обществото към хората с увреждания. Други проблеми са свързани с липсата на социалната отговорност и желание за даване на равен шанс на хората с увреждания, неефективни процедури за наемане на хора с увреждания, нужда от промени в законодателство по въпросите на трудовата заетост, касаещи хората с увреждания. Младите хора Освен проблемите идващи от намаляващият относителен дял на младите хора във възрастовата група между 18 и 30 години на територията се добавят и следните проблеми: - Трудности при старта на професионалната кариера; - Честата смяна на работното място и недоброжелателното отношение и дискриминация от страна на работодателите. Ниското заплащане и високото ниво на безработица водят до чести уволнения и попадане в омагьосания кръг на търсене на работа “на всяка цена”. В подобна ситуация ценностните компромиси, свързани с естеството на работа, се изместват на заден план и младият човек е склонен да работи по-ниско квалифицирана, но по-добре заплатена работа. - Изследванията сочат, че по-ниска мотивация за започване на работа имат младите хора, живеещи в по-заможни семейства. Ситуацията на сигурност, гарантирана от по-добрите доходи на родителите, осигурява по-добро качество на живот, но не води до по-голяма автономност. Още повече, че училището не ги подготвя емоционално и поведенчески да търсят активно работа и да предлагат успешно на пазара способностите и уменията, които имат. - Липсата на взаимовръзка между пазара на труда и образователната системата. Така се поддържа високата степен на депрофесионализация, която понижава самочувствието и прави младия човек лесно податлив на ценностни компромиси. - Макар и не всички да търсят емиграцията като решение на проблемите свързани с трудовата реализация младите хора често прибягват до нея поради липса на други възможности в родните им места; - Една немалка група млади хора избират стратегията на оцеляване като отказ от активно социално участие и пасивно приемане на съществуващата ситуация. Възприемащите този поведенчески модел остават да живеят при семейството си въпреки осъзнатите неудобства от такова съжителство, приемат каквато и да е работа срещу минимално заплащане, готови са да се откажат от образование и да отлагат създаването на свое семейство. Придържането към този модел в краткосрочен план гарантира оцеляване с цената на свиване но социалните контакти и жертване на личното развитие и себеосъществяване. В дългосрочен план този модел предопределя маргинализиране на пазара на труда и снижаване на качеството на живот. - Друга форма на бягство е вътрешната емиграция - отказа от участие, оттеглянето и затварянето във вътрешния свят без работа и социални контакти. Възрастни хора Най-тревожно се очертава положението на самотно живеещите стари хора, на най-възрастните и на жените като цяло. Спешно е необходимо нагласите за промени да се ориентират към възрастните, независимо дали те са самотни, дали са мъже или жени и дали живеят в градове или села. Трябва да се утвърди традицията на територията грижата за старите хора да не е само в специализираните институции, но и в естествена домашна среда. Изследванията сочат, че бедността е основна причина за влошаване на здравето на хората, защото води до: - заплаха от лошо хранене; - лоши битови условия; - намален достъп до информация; - намалена възможност за получаване на медицинска и стоматологична помощ. Необходимо е да се създаде спешна база данни за: - здравословното състояние на населението като цяло; - здравните структури за опазване здравето на хората; - оценка на финансовото състояние на хората; - оценка на профилактиката на хората; - решаване на проблемите извън здравния сектор; - координираната дейност на секторите на местно ниво. Належащо е да се подобрят като цяло здравните и социалните услуги на територията за да се подобри социалното и икономическото състояние на възрастните хора. Роми Основните проблеми на ромската етническа група са: затруднен достъп до качествено болнично лечение, напускане на училище в ранна възраст, по-висока детска смъртност и по-ниска продължителност на живота в сравнение с другите етноси, по-ниска покупателна възможност, по-ниско образователно равнище, по нисък жизнен стандарт и качество на живот. От всички нерешени въпроси на ромския етнос, без да бъдат подценявани в тяхната цялостност, могат да се изведат няколко проблемни кръга, които са приоритетни за територията на МИГ: - Образованието на ромските деца и младежи; - Подобряване на жилищните условия; - Трудова заетост и безработица на ромите и редуциране на бедността; Подготовка на професионални кадри, които да помогнат на своя етнос да заеме полагащото му се място във всички области. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Цели на стратегията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Цели на стратегията и приоритети за развитие на територията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| На основа на анализа на силните и слабите страни на възможностите и заплахите и потребностите и очакванията на жителите на територията на МИГ Ябланица-Правец са изведени визията, стратегическите цели и приоритетите на Стратегията. Стратегията е еднофондова и поради това част от нуждите на територията на МИГ излизат извън рамката на стратегията и могат да бъдат реализирани чрез проекти по други финансиращи програми. За осъществяването на стратегическата визия "Територията на МИГ Ябланица-Правец – привлекателно място за живот и бизнес" е предвидена работа по две стратегически цели: Цел 1: Икономическо оживяване на територията на МИГ-а. Тази стратегическа цел е насочена към развитие и използване на икономическия потенциал на територията чрез създаване на заетост, стимулиране на развитието на конкурентноспособно земеделие и подкрепа за модернизиране на преработващи предприятия, които са с висока добавена стойност. Тази цел адресира и потребностите на територията от разнообразяване на икономическите дейности чрез развитие на устойчив туризъм – разнообразяване на туристическото предлагане. Цел 2: Подобряване качеството на живот. Високото равнище на публичните услуги е основен фактор за пълноценно развитие на човешките ресурси на територията и подобряване на качеството на живот. Тази стратегическа цел се осъществява и чрез развитие на публичната инфраструктура като необходимо условие за развитие на устойчив туризъм и за подобряване на облика на населените места и достъпа до качествените публични услуги. Целите на стратегията се декомпозират в приоритети. Приоритетът показва развитието на конкретна област на действие, която има положителен принос върху постигането на целите. Следните приоритети са предвидени за постигането на целите: Приоритет 1: Подкрепа на местния бизнес. Този приоритет адресира следните проблеми идентифицирани в SWOT анализа: висок процент на безработица; недостатъчно развит производствен сектор; голям брой регистрирани, но неработещи фирми; липса на местни структури, подкрепящи развитието на земеделския и неземеделския бизнес; липса на координация и сдружаване на земеделските производители; криза в животновъдството – нерентабилно семейно отглеждане на животните и лоша материално-техническа база във фермите; икономическата активност на територията е по-ниска от средната за страната. Дейностите по приоритет 1 ще бъдат осъществени чрез Мерки 4.1, 4.2 и 6.4. Приоритет 2: Разнообразяване на туристическото предлагане. Проблемите в сферата на туризма на територията на МИГ Ябланица-Правец са свързани с нерационално използване на природните и антропогенни ресурси – ограничен брой туристически атракции; липса на разнообразни услуги и лошо качество на обслужването. Дейностите по приоритет 2 ще бъдат осъществени чрез Мерки 6.4 и 7.5. Приоритет 3: Повишаване качеството на публичните услуги. Този приоритет адресира липсата на основни услуги за населението в по-голямата част от населените места; намален набор от здравни услуги по селата; липса на вътрешнообщински транспорт на територията на община Ябланица. Дейностите по приоритет 3 ще бъдат осъществени чрез Мерки 7.2 и 7.6. Приоритет 4: Развитие на публичната инфраструктура. Проблемът с публичната инфраструктура не е остро поставен в анализите на територията на МИГ Ябланица-Правец. Отбелязано е недостатъчно развитата ж.п. мрежа; липсата на вътрешнообщински транспорт на територията на община Ябланица, както и липсата на болничен стационар. В по-широк смисъл обаче, при недостатъчно доброто ниво на публичните услуги развитието на публичната инфраструктура се явява като задължително условие за ползването на услугите от гражданите на двете общини. Дейностите по приоритет 4 ще бъдат осъществени чрез Мерки 7.2, 7.5 и 7.6. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Специфични цели: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специфичните цели към всеки приоритет дефинират очаквани и измерими (чрез индикатори) резултати в подобласти на съответния приоритет. Изпълнението на всяка специфична цел се осигурява от конкретни мерки/проекти/дейности. Специфичните цели по приоритети са както следва: В рамките на приоритет 1: Подкрепа на местния бизнес са формулирани три специфични цели. - Подкрепа за предприятия създаващи заетост. В рамките на тази цел ще бъдат подкрепяни предприятия, които създават нови работни места и/или осигуряват запазването на съществуващи работни места на територията на МИГ Ябланица-Правец. - Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на земеделски стопанства. Чрез тази цел ще се насърчава ускоряването на преструктурирането на дребните и средните земеделските стопанства и насочването им към развитие на печелившо земеделие, за да могат те да си повишат доходите от земеделие. - Подкрепа за модернизиране на преработващи предприятия. Целта е да се подкрепи създаването на добавена стойност от първично добита на територията земеделска и горска продукция. В рамките на приоритет 2: Разнообразяване на туристическото предлагане са формулирани три специфични цели: - Създаване на нови туристически продукти. Тази специфична цел следва да доведе от интегриране на природно-климатичните, културно-историческите и др. дадености на територията на МИГ Ябланица-Правец, с цел пълно удовлетворяване на потребностите и желанията на туристите. - Модернизиране на база за настаняване, търговски обекти и заведения за хранене. Тази цел е важна, както от гл. т. на изпълнението на дейностите по създаването на нови туристически проекти, така и за изпълнението на стратегическите цели - цялостното икономическо развитие на територията и увеличаването на заетостта. - Валоризиране на нематериалното и материално културно наследство за целите на туризма. Чрез тази специфична цел ще се създадат възможности за съхраняване на културното наследство и неговото използване с цел създаване на допълнителна добавена стойност на територията. В приоритетна област 3: Повишаване качеството на публичните услуги се предвижда работа по две специфични цели: - Подкрепа за подобряване на публичните услуги с фокус върху потребностите на уязвими групи от населението. Целта е да се развият и разнообразят публичните услуги като специален акцент се постави върху услугите, предназначени за идентифицираните в анализите уязвими групи от населението - деца и семейства в риск, хора с увреждания, младите хора, възрастните хора и ромите. - Инвестиране в инфраструктура за образование и култура. Предвижда се изграждане и модернизиране на обекти за предоставяне на образователни и културни услуги. Приоритет 4: Развитие на публичната инфраструктура се осъществява чрез две специфични цели: - Подобряване облика на населени места. Тази цел е пряко насочена към подобряване на средата за живот и привлекателността на населените места. Разширяване на публичната инфраструктура с фокус върху туризма. Специфичната цел ще допринесе за развитие на публичната инфраструктура и подобряване достъпа на населението до качествени публични услуги. Тази специфична цел ще допринесе и за подобряване на туристическите услуги на територията на МИГ. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Връзка между стратегията за ВОМР с характеристиките на конкретната територия, разработени въз основа на местните потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно ниво, включително и с политиките по десегрегация и деинституционализация: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец пряко адресира местните потребности, а именно: Създаване на устойчиви работни места; Подобрена организация на туристическите услуги; Развитие на търговската мрежа; Подобрени условия за животновъдство; Подобряване на туристическата информация и маркетинг; Създаване на нови овощни насаждения, отглеждане на зеленчуци и билки, при съобразяване с възможностите и потенциала на територията: Налична земеделска площ; Наличие на туристическа инфраструктура и условия за туризъм; Добра транспортна инфраструктура; Добър капацитет на общинските администрации; Ключово местоположение и близост до София; Наличие на образователни програми, както и Съхранена природна среда – екологично чист регион, с наличие на защитени територии, природни забележителности и атрактивен ландшафт. Стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец пряко адресира следните потребности на национално ниво, определени в ПРСР, 2014 – 2020: - 2А-1: Повишаване на конкурентоспособността на стопанства в секторите мляко, месо, плодове и зеленчуци и етерично-маслени и лекарствени средства - 2А-2: Повишаване на жизнеспособността и устойчивостта на малките земеделски стопанства - 2А-3: Подобряване на достъпа до външни финансови средства - 2А-4: Ускоряване на модернизацията и технологичното обновление на земеделските стопанства - 3А-3: Подобряване условията на отглеждане на животните и повишаване качеството на произвежданите животински продукти - 3А-4 Скъсяване веригите на доставки, насърчаване на местните пазари и подобряване на маркетинга на земеделски продукти - 4А-5: Подпомагане на земеделието в райони с природни ограничения - 4Б-2:Увеличаване на дела на биологичното производство - 6А-2: Развитие на предприемачеството в селските райони - 6Б-2: Подобряване на техническата инфраструктура - 6Б-3: Подобряване на туристическата инфраструктурата - 6Б-4: Развитие на местния капацитет за устойчиво развитие Целите и приоритетите на стратегията на МИГ Ябланица-Правец напълно съответстват на следните три основни приоритета от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.: - P2: Подобряване на жизнеспособността на стопанствата и конкурентоспособността на всички видове земеделие във всички региони; насърчаване на новаторски селскостопански технологии; - P3: Насърчаване на добро организиране на хранителната верига, в т.ч. преработката и търговията със селскостопански продукти, хуманното отношение към животните и управлението на риска в селското стопанство; - P6: Насърчаване на социалното приобщаване, намаляването на бедността и икономическото развитие в селските райони. Налице е и пълно съответствие на целите и приоритетите на стратегията на МИГ Ябланица-Правец с Областните стратегии за развитие на социалните услуги – област Ловеч и Софийска област, както и с Общинските стратегии за развитие на социалните услуги в община Ябланица и община Правец. Особен фокус е поставен на политиките на деинституционализация и десегрегация, както и подпомагане на политиките, насочени към младите хора и грижата за хората с увреждания и възрастните хора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Описание на иновативните характеристики на стратегията: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец има за цел да допринесе двете общини да станат привлекателно място за живот и бизнес. За постигане на икономическо оживяване на територията и подобряване на публичните услуги са необходими нови подходи, основани на иновативни принципи, които добавят нова икономическа и социална стойност към живота в тези райони. Тези принципи бяха фокусът при разработването на стратегията, което допринесе стратегията да има следните иновативни характеристики: - Стратегията предвижда създаването на условия за нови видове проект, в които предимство се дава на партньорско инвестиране между двете общини; - Фокус в стратегията е поставен на туризма, като чрез система от мерки се цели предлагане на високо стойностен туристически продукт; - Създават се предпоставки за модернизиране на преработващи предприятия с цел създаване на работни места и стимулиране на предприятията да подобрят ефективността си. Успоредно с това ще се подпомагат нови производства, които са свързани с иновации; - Земеделските стопанства ще бъдат подкрепени в чувствителните сектори - „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично-маслени и медицински култури” и осигуряващи допълнителна заетост; - Стратегията ще стимулира проекти, с фокус върху уязвимите групи - младежите и жените, възрастните хора и ромите; - Изготвяне на проучвания, свързани с местните традиции и древната история на селищата, намиращи се на територията на МИГ Ябланица-Правец; - Мерките от стратегията залагат на насърчаване кандидатстването на нови категории бенефициенти, които досега не са имали възможност за финансиране на своите идеи. Иновациите в Стратегията на МИГ Ябланица-Правец не са насочени към радикална промяна, а към множество малки подобрения, представляващи въвеждането на новост в икономическия или социален живот в селските райони. Създаването на възможности за тяхното споделяне и разпространение в рамките на МИГ като добри практики ще допринесе за подобряване на общата рамка за иновации и по-пълното постигане на целите на стратегията. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5. Йерархията на целите - включително цели за крайните продукти или резултатите: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Визията и стратегическите цели на воденото от общността местно развитие се декомпозират в приоритети и специфични цели. Приоритетът определя и насочва развитието в конкретна област на дейност с цел положително въздействие при постигането на стратегическите цели. Специфичните цели към всеки от приоритетите дефинират резултатите в подобласти на съответния приоритет. Изпълнението на всяка специфична цел се постига чрез конкретни мерки/проекти/дейности. Адекватната йерархия на целите е гаранция, че изпълнението на планираните дейности ще доведе до резултати, които водят до изпълнение на специфичните цели по всяка приоритетна област и постигане на стратегическите цели на МИГ Ябланица-Правец – икономическо оживление на територията и подобряване качеството на живот на територията на двете общини. Йерархичната рамка на целите може да се представи по следния начин: В резултат на йерархичната подреденост на целите и възприетата логика, с насоченост към получаване на максимална резултатност при изразходване на публичните ресурси на територията на МИГ Ябланица-Правец се очаква от реализацията на 42 проекта да се създадат 10 нови работни места, да се подпомогнат 24 бенефициенти на територията на МИГ, да се създадат 4 нови производства и 5 проекта, усвояващи потенциала за развитие на туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Описание на мерките: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мерки и дейности за всеки един от фондовете поотделно: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРСР (ЕЗФРСР) |  | Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка Целите на Стратегията за местно развитие за периода 2014-2020 г. на Местна инициативна група Ябланица-Правец се планира да бъдат постигнати с прилагането на шест мерки. Избраните мерки са инвестиционни и отговарят на условията и изискванията на чл.15 и чл.16 на Наредба №22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., издадена от Министъра на земеделието и храните. При изпълнение на мерките от СВОМР, МИГ Ябланица-Правец се съобразява и прилага изискванията посочени в точка 8.1. „Описание на общите условия, прилагани за повече от една мярка“ на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. на България, одобрена с Решение за изпълнение на Европейската комисия от 26.05.2015 г. Общите условия за прилагане на всички мерки на СВОМР на МИГ Ябланица-Правец са свързани с: 1. Териториално покритие – проектите и дейностите по всички мерки на СВОМР се прилагат на територията на действие на МИГ Ябланица-Правец която покрива територията в административните граници на общини Ябланица и Правец. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да имат постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществяват дейностите по проектите на територията на действие на МИГ. 2. Допустимост на разходите по проектите - допустимите инвестиционни разходи са насочени към изграждане, придобиване или подобрение на недвижима собственост, закупуване на нови машини и оборудване, включително компютърен софтуер, финансиране на лизинг за закупуване на нови машини и оборудване до пазарната стойност на актива, при условие, че ползвателят на финансова помощ е собственик на актива, към датата на подаване на финалното искане за плащане във връзка с актива. Допустими за подпомагане са и общи разходи свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта. Общите разходи по проекта не могат да надхвърлят 12 % от общия размер на допустимите инвестиционни разходи по проекта. Общите разходи може да са възникнали не по – рано от 01.01.2014 г. За допустими се смятат само разходите извършени след подаването на заявлението за подпомагане от страна на бенефициента на СВОМР, с изключение на общите разходи. Финансовата помощ по мерките се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи. 3. Недопустими разходи по проектите - СВОМР определя като недопустими разходи за инвестиции и дейности посочени в чл. 21 на Наредба № 22, както следва: за лихви по дългове; за закупуването на незастроени и застроени земи на стойност над 10 на сто от общите допустими разходи за съответната операция; за данък върху добавената стойност освен невъзстановимия; за обикновена подмяна и поддръжка; за лихви и комисиони, печалба на лизинговата компания, разходи по лихви за рефинансиране, оперативни и застрахователни разходи по лизингов договор; за лизинг освен финансов лизинг, при който получателят на помощта става собственик на съответния актив не по-късно от датата на подаване на заявка за междинно или окончателно плащане за същия актив; за режийни разходи; за застраховки; за закупуване на оборудване втора употреба; извършени преди 1 януари 2014 г.; за принос в натура; за инвестиции в селското стопанство – закупуване на права за производство и плащане, закупуване на животни, закупуване на едногодишни растения и тяхното засаждане; за инвестиция, за която е установено, че ще оказва отрицателно въздействие върху околната среда; извършени преди подаването на заявлението за предоставяне на финансова помощ, независимо дали всички свързани плащания са извършени, с изключение на разходите за предпроектни проучвания, такси, възнаграждение на архитекти, инженери и консултантски услуги, извършени след 1 януари 2014 г.; за строително-монтажни работи и за създаване на трайни насаждения, извършени преди посещение на място от МИГ; заявени за финансиране, когато надвишават определените по реда на чл. 22, ал. 4 от Наредба 22 референтни разходи. Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 4. Изисквания към проектите свързани с околната среда – за проекти и дейности, които включват инвестиционна подкрепа, задължително се изисква положително решение за оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС), освен в случаите, когато такава не се изисква от ЗООС. Проектите, попадащи в територии от Натура 2000, преди одобрението им ще бъдат проверявани за съответствие с разпоредбите на Закона за биологичното разнообразие и съответните подзаконови нормативни актове за неговото прилагане. По инвестиционните проекти оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение по оценка на въздействие върху околната среда съгласно ЗООС се извършва от съответните структури на Министерство на околната среда и водите (МОСВ) – РИОСВ на територията, покриващи МИГ. За проекти с инвестиции съответните структури на МОСВ ще извършват и оценка за съвместимостта на проекта с предмета и целите на опазване на защитените зони, съгласно Наредба за условията и реда за извършване на оценка за съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони. За предотвратяване и минимизиране на възможните негативни ефекти върху ландшафта е необходимо при прилагането на мерки 4, 6, и 7 от СВОМР 2014-2020 г. да се изготвят проекти за рекултивация на нарушени терени и залесяване на териториите с подходящи растителни видове, ако има нарушаване на терена. 5. Авансови плащания – бенефициентите на проектите, включващи инвестиционна подкрепа могат да поискат от Разплащателната агенция авансово плащане в размер до 50% от публичната подкрепа. Авансовото плащане за дейности, подпомагани по мярка 7, подмерки 7.2 7.5 и 7.6. е в размер на до 12% от стойността на одобрената публична помощ по проекта за общи разходи и при наличие на документи от проведената съгласно изискванията на ЗОП процедура за избор на изпълнител/и. Разликата до 50% от стойността на одобрената публична помощ по проекта се изплаща след провеждане на всички процедури и сключване на договор за избор на изпълнител/и по ЗОП. Авансово плащане към бенефициентите се извършва след учредяване на банкова гаранция или друга равностойна гаранция, в размер на 100% от размера на исканото авансово плащане. Авансови плащания се допускат за мерки на СВОМР, както следва: - Мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ с подмерки 4.1. Инвестиции във физически активи и подмярка 4.2.Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти, както и подмерките по тематичната подпрограма за малките стопанства - Подмярка 6.4. Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности; - Мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ с подмярка 7.2.Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, подмярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура и подмярка 7.6. Проучвания и инвестиции, свързани с възстановяване и подобряване на културното и природното наследство; Общи условия към кандидатите по подмерки 4.1, 4.2. и 6.4 на СВОМР Представяне на бизнес план (БП), доказващ подобряване на дейността на стопанството/икономическа жизнеспособност чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. Общи условия към проектите на кандидатите по мерки 7.2, 7.5 и 7.6. на СВОМР Проектите следва да са в съответствие с приоритетите на общинския план за развитие на дадената община за периода 2014-2020 г., което се удостоверява с решение на общинския съвет. Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства". - Описание на целите и обхвата на подмярката Подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" има за цел повишаване конкурентоспособността на земеделието на територията на местната инициативна група чрез: 1. Преструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата; 2. Насърчаване въвеждането на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал; 3. Опазване на компонентите на околната среда; 4. Спазване стандартите на Европейския съюз (ЕС) и подобряване на условията в земеделските стопанства; 5. Насърчаване на сътрудничеството между земеделските стопани. Подпомагането по подмярката ще бъде насочено към модернизиране на земеделските стопанства (ЗС), включително преструктуриране и модернизиране на стопанства в чувствителни сектори със затруднен достъп до пазара и биологично производство чрез модернизиране на физическия капитал, нематериални активи, свързани с организацията и управление на стопанствата, въвеждане на нови и енергоспестяващи технологии, подобряване на предпазарната подготовка и съхранение на продукцията. По този начин ще се постигне повишаване на производителността на труда, качеството и добавената стойност на продукцията. Въвеждане на нови технологии в производството и модернизация на физическия капитал ще благоприятства за повишаването на производителността на труда в ЗС, включително инвестициите свързани с предотвратяване и намаляване на замърсяването от селското стопанство и прилагането на добри земеделски практики. Чрез подкрепата по мярката ще се търси разширяване стопанствата на младите земеделски производители (ЗП) с цел осигуряване на устойчиво развитие на земеделието и осигуряване на смяната на поколенията в земеделието. - Допустими дейности По подмярка 4.1. "Инвестиции в земеделските стопанства" се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез: - Внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или - Насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или - Опазване на компонентите на околната среда, включително с намаляване на вредните емисии и отпадъци; или - Повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или - Подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или - Подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или - Осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти. 3. Допустими разходи (1) Допустими разходи в рамките на земеделското стопанство са в съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета, финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи: 1. строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда; 2. закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция; 3. създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързорастящи храсти и дървесни видове, използвани за производство на биоенергия; 4. разходи за достигане съответствие с нововъведените стандарти на ЕС; 5. закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг; 6. разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС - за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6; 7. закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения; 8. закупуване на сгради, помещения и друга недвижима собственост, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за земеделските производствени дейности на територията на селски район ; 9. закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици; 10. разходи за рехабилитация на съществуващи и изграждане на нови напоителни системи и оборудване, включващи изграждането на нови и подобряване на съществуващи мрежи в стопанствата, водовземни съоръжения, включително кладенци и съоръжения за съхранение на вода, както и закупуване на техническо оборудване за тяхната експлоатация, включително нови тръбопроводи, системи за капково напояване, инсталации за дъждуване, помпени станции, техники/съоръжения за съхраняване/опазване на водата, и др.; 11. разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация; 12. закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 13. за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 14. разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 - 13, като допустимите разходи за проектиране се изчисляват върху допустимите разходи за проектирания обект. 4.Допустими получатели Земеделски производители /Физически и Юридически лица/: - Кандидатите за подпомагане следва да са регистрирани земеделски производители в съответствие със Закона за подпомагане на земеделските производители. - Минималния стандартен производствен обем на стопанството на кандидата следва да бъде не по-малко от 8 000 евро. - Кандидатите, юридически лица следва да докажат приход от земеделска дейност и/или приход от услуги директно свързани със земеделска дейност и/или преработка на земеделска продукция и/или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ. - Кандидатите следва да представят бизнес план /БП/, доказващ подобряване на дейността на ЗС чрез прилагане на планираните инвестиции и дейности подробно описани в представения БП. Критериите за допустимост по т. 3 не се прилагат за кандидати с проекти в селски райони, създадени до 1 година преди кандидатстването за проекти с инвестиции в: сектор „животновъдство”, сектор „плодове и зеленчуци”, производство на „етерично – маслени и медицински култури”. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. 5.Финансови параметри на проектите Минималният размер на допустимите разходи за едно проектно предложение е в рамките на 5 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за един кандидат за периода на прилагане на Стратегията е в рамките на 200 000 евро, като максималният размер на допустимите разходи за един проект не може да надхвърля 200 000 евро. Максималният размер на допустимите разходи за инвестиции в земеделска техника за един кандидат за периода на прилагане на Програмата е в рамките на 200 000 евро. 6.Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ Финансовата помощ е в размер на 50 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи, като същата може да се увеличава с 10 на сто за: 1. проекти, представени от млади земеделски стопани; 2. интегрирани проекти, включително и такива, свързани със сливания на организации на производителите; 3. проекти, които се изпълняват в обхвата на необлагодетелствани райони; 4. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от 6 до 10 земеделски стопани. 5.инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 "Биологично земеделие" от ПРСР 2014 - 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 "Агроекологични плащания", направление "Биологично земеделие" от ПРСР 2007 - 2013 г. 6. проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи над 10 земеделски стопани и/или групи/организации на производители. Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. 7.Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 1. Проектът осигурява подпомагане на чувствителни сектори в земеделието – производство на плодове и зеленчуци, етерично маслени и медицински растения, млечно животновъдство;; 10. 2. Проектът е за биологично производство; 10. 3. Проектът осигурява допълваща заетост; 25. 4. Осъществяването на проекта създава конкурентна среда и надграждане; 20. 5. Проектът е на млад фермер, който е получил подкрепа за създаване на стопанства на млади фермери и полупазарни стопанства (малки стопанства) през периода 2007-2013 и периода 2014-2020 и не са получавали подпомагане по Програмата за инвестиционни дейности по мерки 121 и 4.1, с цел осигуряване на приемственост в селското стопанство; 10. 6. Проектът повишава енергийната ефективност на стопанството; 5. 7. Проектът води до въвеждане на иновации в земеделското стопанство; 15. 8. Проектът е с интегриран подход и допринася за насърчаване на кооперирането между производителите, включително за дейности свързани с опазване на околната среда и постигане на стандартите на ЕС.; 5. Общо; 100. Подмярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ - Описание на целите и обхвата на подмярката Подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти“ има за цел подобряване на цялостната дейност, икономическата ефективност и конкурентоспособността на предприятия от хранително-преработвателната промишленост чрез: по-добро използване на факторите за производство; въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка; подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост; постигане на съответствие със стандартите на Европейския съюз (ЕС); подобряване опазването на околната среда. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции в следните избрани производствени сектори, свързани с преработката/маркетинга на селскостопански продукти: - Мляко и млечни продукти, включително яйца от птици, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи или заместващи мляко и млечни продукти. - Месо и месни продукти. - Плодове и зеленчуци, включително гъби. - Пчелен мед и пчелни продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на продукти, наподобяващи/заместващи пчелен мед и пчелни продукти. - Зърнени, мелничарски и нишестени продукти с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на хляб и тестени изделия. - Растителни и животински масла и мазнини с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на маслиново масло. - Технически и медицински култури, включително маслодайна роза, билки и памук, с изключение на производство, преработка и/или маркетинг на тютюн и тютюневи изделия, захар и сладкарски изделия. - Готови храни за селскостопански животни (фуражи). - Гроздова мъст, вино и оцет. Финансова помощ се предоставя за извършване на инвестиции и за производство на енергия чрез преработка на първична и вторична биомаса от растителни и животински продукти, при условие,че енергията ще се използва за собствено потребление, свързано с дейностите, попадащи в някои от посочените сектори - Допустими дейности Подпомагат се проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 1. внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти. - Допустими разходи – В съответствие с чл.67 от Регламент (ЕС) № 1303/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 година за определяне на общоприложими разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за морско дело и рибарство и за определяне на общи разпоредби за Европейския фонд за регионално развитие, Европейския социален фонд, Кохезионния фонд и Европейския фонд за морско дело и рибарство, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1083/2006 на Съвета финансовата помощ по мярката се предоставя под формата на възстановяване на действително направени и платени допустими разходи: 1.За изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи, свързани с производството и/или маркетинга, включително такива, използвани за опазване компонентите на околната среда; 2.За закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на производствения процес по преработка и маркетинга, в т.ч. за: а) преработка, пакетиране, включително охлаждане, замразяване, сушене, съхраняване и др. на суровините или продукцията; б) производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси; в) опазване компонентите на околната среда; г) производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствените нужди на предприятието, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса; д) подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните; 3.За закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради,помещения и други недижими материални активи,предназначени за производствени дейности 4.За закупуване на сгради, помещения и други недвижими имоти, необходими за изпълнение на проекта, предназначени за производствени дейности на територията на селски район съгласно приложение; 5.За закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините или готовата продукция, използвани и произвеждани от предприятието; 6.За изграждане/модернизиране, включително оборудване на лаборатории, които са собственост на кандидата, разположени са на територията на предприятието и са пряко свързани с нуждите на производствения процес,включително чрез финансов лизинг 7.За материални инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Съюза съгласно приложение № 1 към Раздел 8.2 от ПРСР 2014-2020, включително чрез финансов лизинг; 8.Разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти за системи за управление, разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията само когато тези разходи са част от общ проект на кандидата; 9.За закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг; 10.За ноу-хау, придобиване на патентни права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта; 11.Разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за икономическа устойчивост на проекти, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1-10. - Допустими получатели Земеделски стопани, които са регистрирани съгласно Наредба № 3 от 1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани (ДВ, бр. 10 от 1999 г.); земеделското им стопанство е с минимален стандартен производствен обем не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. "Учредяване на групи и организации на производители" от ПРСР 2014 - 2020 г.; Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2. Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. - Финансови параметри на проектите Минималният размер на общите допустими разходи за един проект е левовата равностойност на 5 000 евро – 9779 лв., максималният размер е 50 005 евро - 97800 лева - Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ Финансовата помощ за одобрени проекти е в размер 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи за проекти, представени от микро, малки или средни предприятия, а за проекти, представени от големи предприятия, финансовата помощ е в размер на 40 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. - Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 1.Проектът насърчава кооперирането и интеграцията между земеделските производители и предприятия от хранително – преработвателната промишленост на територията на МИГ;; 30. 2.Проектът е за инвестиции в активи за съхранение, преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване и сушене на продукти, произвеждани на територията на МИГ;; 15. 3. Проектът е свързан с внедряване на иновации; 10. 4.Проектът е за преработка на биологични продукти; 5. 5. С проектът се въвеждат нови процеси и технологии, целящи опазването на околната среда.; 10. 6.Проектът насърчава заетостта чрез разкриването на работни места и запазване на съществуващи работни места; 30. Общо; 100. МЯРКА 6 РАЗВИТИЕ НА СТОПАНСТВА И ПРЕДПРИЯТИЯ Цели на мярката: Насърчаване на заетостта и разкриване на работни места и запазване на вече съществуващите работни места; Намаляване на сезонните колебания в заетостта; Насърчаване стартирането и развитието на неземеделски дейности в селските райони. 6.4. Подмярка „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ - Описание на целите и обхвата на подмярката Подмярката ще подпомага инвестициите в неземеделски дейности, които са от съществено значение за развитието на конкурентоспособността на селските райони. Чрез нея ще бъдат насърчавани инвестиционни дейности, ще бъде подпомогнато създаването на заетост и ще бъде ускорена диверсификацията на неземеделските дейности. Мярката цели да подпомогне усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности. 2. Допустими дейности Чрез подмярката се предоставя подпомагане за инвестиции в неземеделски дейности, насочени към: Развитие на туризъм (изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги) – подпомагат се проекти за обновяване или изграждане на места за настаняване с до 20 помещения за настаняване; Производство или продажба на продукти, които не са включени в Приложение 1 от Договора за функциониране на Европейския съюз (независимо от вложените продукти и материали); Развитие на услуги във всички сектори (например: грижи за деца, възрастни хора, хора с увреждания, здравни услуги, счетоводство и одиторски услуги, ветеринарни дейности и услуги базирани на ИТ и др.; Производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление; Развитие на занаяти (включително предоставяне на услуги, свързани с участието на посетители в занаятчийски дейности) и други неземеделски дейности; НЕ се финансират дейности, които водят до осъществяване на селскостопанска дейност или резултата от дейността е продукт, включен в Приложение I на Договора за функциониране на Европейския съюз; НЕ се предоставя финансова помощ за хазарт, финансови услуги, голф, сектори и дейности, определени за недопустими в Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis, производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за продажба; НЕ се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на туристически обекти и развитие на туристически услуги в курортни комплекси и населени места по черноморското крайбрежие и в планинските курорти с развит масов туризъм. Населените места с развит масов туризъм и курортните комплекси са посочени в Приложение № 16. - Допустими разходи - изграждане, придобиване или подобренията на недвижимо имущество; - закупуване, включително чрез лизинг на нови машини и оборудване до пазарната стойност на активите; - общи разходи, свързани с разходите за буква „а“ и „b“, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост, включително проучвания за техническа осъществимост; - нематериални инвестиции: придобиване и създаване на компютърен софтуер и придобиване на патенти, лицензи, авторски права и марки. Разходите по т.“c“ не могат да надхвърлят 12 % от сумата на разходите по т. „а“, „b“ и „d“. Не са допустими за подпомагане текущи разходи. 4. Допустими получатели Земеделски стопани (Стопанството на кандидати, земеделски стопани, трябва да има стандартен производствен обем над 8 000 евро); Микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за вероизповеданията; Физически лица, регистрирани по Закона за занаятите. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за еднолични търговци и юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. 5. Финансови параметри на проектите Минимална стойност на допустимите разходи – 3 000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро. 6. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ Финансовата помощ не може да надвишава 75% от общите допустими разходи и при спазване на правилата за „минимална помощ“ при спазване на условията на Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията от 18 декември 2013 година относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз към помощта de minimis. Няма да се предоставя финансова помощ за изграждане и обновяване на места за настаняване с повече от 20 помещения за настаняване и стойност на финансовата помощ над левовата равностойност на 50 000 лева с включен ДДС по проект, финансиран изцяло или частично от ЕЗФРСР. 7. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 1. Проектът подпомага усвояването на потенциала за развитие на туризъм, съчетаващ местни природни и културни ценности; 30. 2. Проектът е за производствени дейности; 20. 3. Проектът създава работни места; 30. 4. Проект осигурява услуги за населението; 20. Общо; 100. МЯРКА 7 ОСНОВНИ УСЛУГИ И ОБНОВЯВАНЕ НА СЕЛАТА В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ Подпомагане по мярката ще се предоставя, за да могат населените места на територията на МИГ да станат по привлекателни за бизнеса и за живеене, чрез поддържането и стимулирането на тяхното икономическо, социално и културно развитие, изграждане на липсващата или рехабилитация на съществуващата техническа и социална инфраструктура, транспортни и комуникационни връзки. Дейностите, по които е била получена безвъзмездна финансова помощ от бенефициент, допустим за финансиране чрез стратегията за воденото от общностите местно развитие, няма да са допустими за същия бенефициент по мярка 7 и обратно. По мярката не са допустими инвестиции в държавна или общинска инфраструктура за здравеопазване. Местната инициативна група е допустим получател на финансова помощ, само ако: 1. проектът, за който кандидатства за финансиране, е в обществена полза, 2. никой от членовете на колективния управителен орган, както и свързано с него лице по смисъла на § 1 от допълнителните разпоредби на Търговския закон, не е изпълнител или подизпълнител на дейностите на проекта, и 3. не е постъпило друго предложение за финансиране по мярката по провежданата процедура. Подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” - Описание на целите и обхвата на подмярката С инвестициите по мярката се цели подобряване или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия. - Допустими дейности Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи общински пътища, улици, тротоари, и съоръженията и принадлежностите към тях. „Улични принадлежности“ са принадлежности от комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии, която обхваща уличната мрежа и които включват улична маркировка, енергозахранващите и осветителните съоръжения и тела, спирки за масовия градски транспорт, пейки, съдове за събиране на отпадъци, зарядни колонки за електрически превозни средства и камери за видеонаблюдение. Дейностите са допустими за подпомагане ако са изградени или реконструирани ВиК системите или не се предвижда да се изграждат или реконструират ВиК системи за период от седем години от датата на кандидатстване. Дейностите за реконструкция и/или рехабилитация на съществуващи общински пътища, и съоръженията, и принадлежностите към тях са допустими за подпомагане ако са от указаните общински пътища в Решение № 236/13.04.2007 г. на МС за утвърждаване списък на общинските пътища и ако в техническата документация е предвидено изграждането и полагането на подземни мрежи за широколентов интернет. Изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; инвестиции за доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; Изграждане и/или обновяване на площи, за широко обществено ползване, предназначени за трайно задоволяване на обществени потребности от общинско значение; Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на социална инфраструктура за предоставяне на услуги, които не са част от процеса на деинституционализация на деца или възрастни, включително транспортни средства; Реконструкция и/или ремонт на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност; Изграждане, реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на спортна инфраструктура; Изграждане, реконструкция, ремонт, реставрация, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на обекти, свързани с културния живот, вкл. мобилни такива, вкл. и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства; Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общинска образователна инфраструктура с местно значение в селските райони. - Допустими разходи - изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; - закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; - общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; - нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Разходите по т. „c“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „b“ и „d“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „b“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. - Допустими получатели Общини на територията на МИГ за всички допустими дейности по под-мярката с изключение на дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони; Юридически лица с нестопанска цел за дейности, свързани със социалната и спортната инфраструктура и културния живот; Читалища за дейности свързани с културния живот; ВиК оператори за дейности, свързани с изграждане, реконструкция и/или рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони и дейности, свързани с доизграждане, без ново строителство на канализационната мрежа (в т.ч. и съоръжения за пречистване на отпадъчни води) в агломерации с под 2 000 е.ж. в селските райони. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. - Финансови параметри на проектите Минимална стойност на допустимите разходи – 10 000 евро. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта – 200 000 евро. - Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ За общини, ЮЛНЦ и читалища се предвижда 100% финансиране в случай, че не е налично генериране на приходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. За ВиК операторите размерът на финансирането се определя въз основа на одобрен индивидуален анализ (ползи-разходи) за съответния регион. 7. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 1. Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура в населено място извън общинския център; 20. 2. Проектът е за изграждане и/или реконструкция на инфраструктура, обслужваща населени места с високо ниво на безработица; 20. 3. Брой население, което ще се възползва от подобрените основни услуги и обхвата на териториално въздействие; 30. 4. Проектът въвежда иновативни технологии или инвестиции с екологичен ефект; 10. 5. Проектът е за изграждане реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на инфраструктура за социални услуги за деца и младежи;; 20. Общо; 100. Подмярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура” - Описание на целите и обхвата на подмярката Оползотворяване на туристическите ресурси на територията на МИГ, посредством подкрепа за инфраструктура за отдих, туристическа информация и малка по мащаб туристическа инфраструктура за публично ползване. - Допустими дейности Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на туристически информационни центрове; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на посетителските центрове за представяне и експониране на местното природно и културно наследство; Изграждане, реконструкция, ремонт, закупуване на оборудване и/или обзавеждане на центровете за изкуство и занаяти с туристическа цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристически атракции, които са свързани с местното природно, културно и/или историческо наследство и предоставящи услуги с познавателна или образователна цел; Изграждане, реконструкция, ремонт и закупуване на съоръжения за туристическа инфраструктура (информационни табели и пътепоказатели за туристическите места и маршрути, съоръжения за безопасност, велоалеи и туристически пътеки). Не са допустими за подпомагане по подмярката дейности свързани с опазването, популяризирането и развитието на културното наследство на обекти от национално и световно значение. - Допустими разходи - изграждането, включително отпускането на лизинг, или подобренията на недвижимо имущество; - закупуването или вземането на лизинг на нови машини и оборудване, обзавеждане до пазарната цена на актива; - общи разходи, свързани с изброените по-горе, например хонорари на архитекти, инженери и консултанти, хонорари, свързани с консултации относно екологичната и икономическата устойчивост; - следните нематериални инвестиции: придобиването или развитието на компютърен софтуер и придобиването на патенти, лицензи, авторски права, търговски марки. Разходите по т. „c“ не трябва да надхвърлят 12% от сумата на разходите по т. „а“, „b“ и „d“. Оперативните разходи, свързани с предоставянето на услугите са недопустими за подпомагане по подмярката. Разходи различни от посочените в т. „b“, свързани с договора за лизинг, например марж на лизингодателя, разходи за рефинансиране на лихви, административни разходи и разходи за застраховка са недопустими за подпомагане по подмярката. - Допустими получатели Общини на територията на МИГ; Юридически лица с нестопанска цел с седалище на територията на МИГ. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. - Финансови параметри на проектите Минимална стойност на допустимите разходи – 5 000 евро – 9779 лв. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта –74 905 евро - 146 500 лв. - Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ За бенефициенти общини и ЮЛНЦ, в случай, че не е налично генериране на приходи финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Когато се установи потенциал за генериране на приходи, размерът на финансиране се определя въз основа на анализ разходи и ползи. В случаите, когато размерът на допустимите разходи по инвестициите е в размер до 50 000 евро за един обект, който е с установен потенциал за генериране на приходи се предвижда финансиране в размер на 100%. - Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 1. Проектът се осъществява в населено място с население над 50 жители; 10. 2. Проектът, създава минимум 3 работни места при изпълнение на допустимите дейности; 30. 3. Проектът, осигурява подобряване на околната среда и постига екологичен ефект и въздействие.; 60. Общо; 100. - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата - Описание на целите и обхвата на подмярката Цел на мярката е запазването на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ Ябланица-Правец. Запазване на културната идентичност и традиции, опазване и популяризиране на природното наследство на територията на МИГ Ябланица-Правец с цел да се осигури повишаване качеството на живот на хората. Културното и природно наследство ще се запазва, съхранява и развива в културните центрове - читалища, библиотеки, училища, музеи, религиозни храмове и др. Опазване и популяризиране на културното и природно наследство ще има благоприятно устойчиво въздействие и по отношение на опазване на околната среда. В обхвата на тази подмярка ще се предоставя безвъзмездна финансова помощ за материални и нематериални инвестиции и дейности за възстановяване, съхранение и популяризиране на културните традиции и идентичност на населените и опазване и популяризиране на природните дадености и богатство от територията на МИГ. 2. Допустими дейности и разходи Подпомагат се материални и нематериални инвестиции, които водят до: а) Изследване, поддържане, възстановяване, популяризиране и подобряване на културното наследство: - подготовка и организация на местни културни събития, като фолклорни празници и събори, панаири, фестивали, хепънинги и др.; - проучвания и изработване на материали във връзка с идентификация и/или документиране и/или изследване, и/или съхраняване на елементи от нематериалното културно наследство; - създаване, съхраняване или обогатяване на етнографски, природни и исторически сбирки; - дейности, свързани с проучвания, запазване и популяризиране на автентичен фолклор и местни традиции, възстановяване на празници, обичаи и храни; - създаване и подкрепа на клубове (работилници за родители и деца, групи по интереси) за различни поколения за проучване, изучаване, съхранение и популяризиране на културното наследство - местната култура, бит, кулинария, история, традиции, включително – музика и изобразително изкуство, традиционни занаяти, обичаи и ритуали, неписана традиция; - участия във фестивали, събори, изложби, семинари и др. за представяне на местни обичаи, традиции, фолклор и елементи на местното нематериално културно наследство; - възраждане и предаване на различни аспекти на културни традиции и наследство и популяризирането им чрез организиране и провеждане на мероприятия във връзка с местни културни обичаи и традиции, като: временни и постоянни тематични изложби; фестивали, събори, семинари, концерти, тематични концерти и постановки конкурси; Филми, видео клипове или мултимедийни възстановки; разработване и разпространяване на информационни материали различни от обикновени брошури (тематични изследвания, снимков архив, каталози.и др. ); разработване и представяне на макети, възстановяване на елементи от традиционни костюми или предмети от традиционния бит; - закупуване на инвентар, съоръжения, оборудване, обзавеждане като музикални инструменти, носии, витрини за изложби, стелажи, декори, интерактивни дъски, мултимедии, лаптопи, осветление, озвучителна, аудио и видео техника, компютърни конфигурации/сценично оформление/, реквизити необходими за дадения вид изкуство, репетиционни и сценични облекла и др.; - попълване на библиотечен фонд с библиотечни материали, закупуване на книги, графични издания, електронни документи и др. b) Поддръжка, възстановяване и подобряване на природното наследство: - опазване, възстановяване, подобряване и поддръжка на природното наследство и селския ландшафт, включително на природни дадености, забележителности и територии от особено значение за местната общност (включително местата по Натура 2000), на ценни за територията природни образувания, растения, дървесни видове и животни, вековни дървета; - съвместни проекти на жители на повече от едно населено място или представители на различни поколения за: организиране на клубове/ кръжоци/ школи и други инициативи за информиране и включване на населението в опазване на природни елементи и защитени биологични видове като неделима част от селския ландшафт; идентифициране на местни отличителни характеристики на пейзажа; организиране на опознавателни и занимателни акции за почистване от отпадъци; облагородяване и опазване на селския пейзаж в и извън населените места; - възстановяване и подобряване на малка по мащаб инфраструктура за отдих и развлечение, например: заслони, информационни и указателни табели, пътеки и др. 3. Допустими получатели Юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), които имат седалище на територията на МИГ, включително читалища, регистрирани по Закона за читалищата, училища и детски градини; общини. Няма да се предоставя финансова помощ от стратегията за ВОМР по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от ПРСР 2014 - 2020 г. на кандидати за получаване на финансова помощ, на които е предоставена финансова помощ по подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природното наследство на селата“ от ПРСР 2014 - 2020 г. Кандидатът/получателят на финансова помощ трябва да има постоянен адрес - за физическите лица, и седалище и адрес на управление - за юридическите лица, на територията на действие на МИГ и осъществява дейностите по проект на територията на действие на МИГ. - Финансови параметри на проектите Минимална стойност на допустимите разходи – 3 000 евро – 5867,40 лв. Максимална стойност на допустимите разходите по проекта 74 905 евро -146 500 лв. 5. Интензитет на подпомагане и размер на финансовата помощ Финансовата помощ за дейностите по подмярката е в размер на 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи и 75%, когато се установи потенциал за генериране на приходи. 6. Критерии за оценка на проектите и тяхната тежест 1. Проектът се осъществява чрез проучване и възстановяване на местни традиции; 50. 2. Проектът е се осъществява в населено място извън общинския център;; 10. 3. Проектът се осъществява в партньорство на територията на двете общини; 30. 4. Проектът ще се осъществи чрез използване на иновативни подходи; 10. Общо; 100. |
| 6. Финансов план: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. Индикативно разпределение на средствата по програми/фондове и по мерки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Код на мярката | Име на мярката |  |  | Общо за периода на стратегията |  |  |  |
|  |  |  |  |  | лева |  | % |
|  | Мерки, финансирани от ПРСР 2014-2020 г. (ЕЗФРСР) |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Инвестиции в земеделски стопанства |  |  |  | 537 900 |  | 27.5 % |  |
| 4.2. | Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти |  |  |  | 48 900 |  | 2.5 % |  |
| 6.4. | Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности |  |  |  | 587 000 |  | 30.0 % |  |
| 7.2. | Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура |  |  |  | 489 000 |  | 25.0 % |  |
| 7.5. | Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура |  |  |  | 146 500 |  | 7.5 % |  |
| 7.6. | Културно историческо наследство |  |  |  | 146 500 |  | 7.5 % |  |
|  | ОБЩО ЗА проекти към СТРАТЕГИЯта за вомр: |  |  |  | 1 955 800 лева |  | 100 % |  |
|  | Текущи разходи и популяризиране на стратегия за водено от общностите местно развитие (25 на сто от общите публични разходи от ЕЗФРСР, включващи разходите по подмярка 19.2 и подмярка 19.4) |  |  |  | 651 900 лева |  | 25 % |  |
| 6.2. Финансова обосновка на бюджета и разпределението на средствата по програми и по мерки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| За изпълнението на Стратегията за ВОМР на МИГ Ябланица-Правец са предвидени 1 955 800 лева. Разпределението на ресурсите по мерки, приоритети и специфични цели на Стратегията е балансирано по отношение на заложените приоритети и съответства на специфичните цели към тях. Разпределението на средствата по бюджета бе извършено в процеса на разработване на стратегията и напълно отразява потребностите за развитие на територията и приоритизирането на целите, направено от жителите на територията на МИГ. Мерките, заложени в стратегията на МИГ Ябланица-Правец са обсъдени и одобрени от всички заинтересовани страни - участници в процеса на разработване на стратегията, включително потенциални бенефициенти. Разчетите на бюджета са изготвени на основата на анализите на социално-икономическото развитие на територията, както и на изявените намерения, представени от потенциални кандидати и заинтересовани страни на територията на МИГ Ябланица-Правец. Разпределението на бюджета по стратегически цели, приоритети и специфични цели е както следва: Стратегически цели; Брой проекти; Безвъзмездна финансова помощ, лв; %. Цел 1. Икономическо оживяване на територията; 24; 1 173 800; 60.0%. Цел 2. Подобряване качеството на живот; 18; 782 000; 40.0%. ОБЩО:; 42; 1 955 800; 100.0%. Разпределението на средствата по мерки е както следва: Код; Мярка; Мин. размер в лева; Макс. размер лева; Интензитет на БФП %; Очакван брой проекти; Обща стойност на БФП - лева; Дял от общия бюджет %. 4.1; Инвестиции в земеделски стопанства; 9,750; 390,000; 50%; 10; 537 900; 27.5%. 4.2; Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти; 9,750; 390,000; 50%; 2; 48 900; 2.5%. 6.4; Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности; 5,850; 390,000; 75%; 12; 587 000; 30.0%. 7.2; Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура; 19,500; 390,000; 100%; 4; 489 000; 25.0%. 7.5; Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура; 9,750; 390,000; 100%; 4; 146 500; 7.5%. 7.6; Културно историческо наследство; 5,850; 390,000; 100%; 10; 146 500; 7.5%. Общо; 42; 1 955 800; 100.0%. Разпределението по мерки може да бъде представено графично, както следва: |
| 7. План за действие, показващ как целите са превърнати в действия: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Стратегическата рамка на СВОМР е структурирана около две основни цели, декомпозирани в четири приоритета и десет специфични цели, които да доведат до удовлетворяване на идентифицираните и избрани ключови потребности на територията на МИГ Ябланица-Правец. За постигането на целите в стратегията са включени три мерки (шест подмерки), които чрез определения по всяка от тях финансов ресурс ще финансират проекти в обхвата на допустимите дейности по всяка мярка (подробно описани в т.5). СВОМР ще се съ-финансира от ЕЗФРСР. Условията и редът за предоставяне на финансова помощ от Стратегията на МИГ Ябланица-Правец са в съответствие с Глава четвърта „Условия и ред за предоставяне на финансова помощ от Стратегиите за ВОМР“ от Наредба №22 за прилагане на подмярка 19.2. „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Местната инициативна група прилага недискриминационна и прозрачна процедура и обективни критерии за подбор на проекти към стратегията за ВОМР, по реда и изискванията, определени в Раздел І “Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ.” на същата глава. Подборът на проекти по всяка мярка ще се извършва посредством определените за всяка мярка критерии за избор и в съответствие с прозрачна и предварително оповестена на всички потенциални бенефициенти процедура. Подборът на проекти ще се извършва периодично по една или група подмерки от СВОМР. Не по-късно от 30 ноември на предходната година УС на МИГ Ябланица-Правец ще одобрява и публикува на електронната страница на МИГ индикативен график за приемите по съответните мерки/подмерки от стратегията за ВОМР за следващата календарна година. Управителният съвет на МИГ взима решение за обявяване на подбор на проекти при съобразяване с индикативния график и одобрява покана за прием на заявления от потенциални получатели на финансова помощ. В годината на одобряване на СВОМР, УС на МИГ Ябланица-Правец ще приеме индикативен график за прием на проекти в срок до два месеца от подписване на договор за одобрение на СВОМР, ако е възможно да бъде реализиран прием на проекти през същата. Периодът за прием на проекти се определя с решение на УС на МИГ, но не може да е по-малък от 1 месец. За изпълнение на Стратегията, МИГ ще поддържа деловодна система и архив, от които може да бъдат проследени актовете на органите на МИГ, ще информира, консултира и подпомага подготовката на проекти на потенциалните кандидати и изпълнява всички останали дейности, посочени в чл. 62 Раздел ІI „Задължения на страните по договора във връзка с изпълнението на стратегията за ВОМР“ на Наредба №22 на МЗХ. Всички одобрени проекти за финансиране от ЕЗФРСР се изпълняват в срок до 24 месеца, считано от: 1. Датата на подписването на договора за предоставяне на финансова помощ с ДФЗ - РА за кандидати, които не са възложители по смисъла на ЗОП; 2. Датата на уведомяване на получателя на финансова помощ за решението за съгласуване/отказ за съгласуване на последната по време процедура за избор на изпълнител по проекта, когато получателят е възложител по ЗОП. Местната инициативна група и получателите на финансова помощ при изпълнение на стратегията за ВОМР ще осигурят публичност на дейността си и на източниците на финансиране съгласно изискванията, посочени в Единния наръчник на бенефициента за прилагане на правилата за информация и комуникация 2014-2020 г., съгласно приложение № 2 от Националната комуникационна стратегия за програмен период 2014-2020 г. За осигуряване на публичност за своята дейност МИГ Ябланица-Правец ще публикува на интернет страницата си и следната информация: 1. Одобрената стратегия за ВОМР, първоначално одобрения бюджет и всички последващи изменения; 2. Всички решения и протоколи от заседания на Управителния съвет и Общото събрание; 3. Актуален списък на членовете на Общото събрание и на членовете на Управителния съвет, съдържащ данни за адресната регистрация на физическите лица или седалището и адреса на управление на юридическото лице, сектор, на който е представител и групата от заинтересовани лица, които представлява; 4. Устав на МИГ Ябланица-Правец и неговите изменения и допълнения; 5. Регистър на обществените поръчки, който съдържа информация за избрани изпълнители, дейности, срок и стойност на поръчките; 6. Профил на купувача съгласно чл. 22б ЗОП; 7. Списък на физическите и юридическите лица, с които МИГ Ябланица-Правец има сключен договор, както и предмета на сключения договор; 8. Електронен регистър с проектите, подадени по стратегията за ВОМР; 9. Всички декларации за липса/наличие на конфликт на интереси на членовете на комисията за избор на проекти; 10. Критерии за оценка на проектите; 11. Решенията на комисията за избор на проектите и на Управителния съвет за одобрение на проектите; 12. Всички правила за работа на МИГ Ябланица-Правец; 13. Доклади за дейността и финансовите отчети за дейността на МИГ, представени в Централния регистър при Министерството на правосъдието; 14. Годишни доклади за отчитане изпълнението на стратегията за ВОМР, представяни пред водещия фонд - ЕЗФРСР. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Описание на уредбата за управлението и мониторинга на стратегията, която показва капацитета на инициативна група да изпълни стратегията, и описание на специфичната уредба относно оценката: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Организационна структура на МИГ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - организационна структура/схема. |  |  | МИГ Ябланица-Правец е местно публично-частно партньорство, регистрирано като сдружение с нестопанска цел в обществена полза съгласно ЗЮЛНЦ. МИГ е създадена с цел да разработи, и след одобрение от МЗХ - да реализира Стратегия за местно разитие в рамките на подхода Водено от общностите местно развитие на територията на общините Ябланица и Правец. Седалището на МИГ Ябланица-Правец е в гр. Ябланица. |  |  |  |  |  |
| 8.2. Управление на МИГ: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - органи за управление и контрол |  |  | Органи за управление и контрол на Сдружение МИГ Ябланица-Правец са: - - Общо събрание (ОС); - - Управителен съвет (УС). МИГ Ябланица-Правец включва в колективните си органи представители на различни заинтересовани страни от местната общност. Представителите на публичния сектор, представителите на стопанския сектор и представителите на нестопанския сектор в колективния върховен орган и в колективния управителен орган на МИГ не превишават 49 на сто от имащите право на глас, съгласно чл. 28, ал. 1 от ЗЮЛНЦ. Общо събрание, като колективен върховен орган на управление: Изменя и допълва устава; Приема други вътрешни актове; Избира и освобождава членовете на Управителния съвет и Председател; Изключва членове; Приема членове в случаи на отказ от страна на Управителния съвет; Взема решение за откриване и закриване на клонове; Взема решение за иреобразуване или прекратяване на Сдружението; Приема основни пасоки и програма за дейността на Сдружението; Приема бюджета на Сдружението; Взема решение относно дължимостта и размера на членския внос или на имуществените вноски; Приема отчета за дейността на Управителния съвет; Отменя решенията на другите органи на Сдружението, които противоречат на закона, устава или на вътрешни актове, регламентиращи дейността на Сдружението; Приема правилата и реда за извършване на общественополезна дейност; Взема и други решения предвидени в устава. Общото събрание има следната структура от гл.т. на представителността на идентифицираните в анализа заинтересовани страни: - Представители на публичния сектор – 6.45% - Представители на стопански сектор – 48.38% - Представители на нестопански сектор – 45.16% Управителният съвет е колективен управителен орган на МИГ. Членовете му, ако са физически лица, имат постоянен адрес и/или работят на територията на МИГ, а когато са юридически лица имат седалище и адрес на управление на територията МИГ. Управителният съвет: Представлява Сдружението, чрез Председателя си, както и определя обема на представителната власт на други негови членове; Приема членове на Сдружението; Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание; Разпорежда се с имуществото на Сдружението при спазване изискванията на устава; Подготвя и внася в Общото събрание проект за бюджет; Подготвя и внася в Общото събрание отчет за дейносгга на Сдружението; Определя реда и организира извършването на дейността на Сдружението, включително и тази в обща полза и носи отговорност за това; Определя адреса на управление на Сдружението; Взема решение за участие в други организации; Взема решение по всички въпроси, които по закон или съгласно устава не спадат в правата на друг орган; Може да избере от своя съсгав един заместник председател на Управителния съвет; Изпълнява задълженията, предвидени в устава. Към специфичните функции на УС спадат: Разработва местната стратегия за развитие, съгласно изискванията и регламента на подхода ЛИДЕР, актуализира я ежегодно или при всяко подписване и/или преподписване на договор с финансиращи институции, включително МЗХ и я предлага на Общото събрание за утвърждаване; Изготвя и приема организационна структура, правилник и процедури за функционирането на изпълнителните органи на Сдружението; Избира и освобождава изпълнителните и оперативните звена на Сдружението, чиито функции и отговорности се регламентират във вътрешни правила и процедури на Сдружението; Утвърждаване на формуляр, насоки, срокове и критерии за оценка, които ще се използват при всяко набиране на проектни предложение за реализация на МСР. Делегира на експертни съвети и/или комисии правомощия по оценка на проектните предложения, финансирани от СДРУЖЕНИЕТО по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; Броят на членовете на експертните съвети/комисии и техните специалности зависи от тематиката по които се набират проектни предложения. В комисите могат да участват и външни за организацията експерти. Взема окончателни решения за финансиране на проекти по подхода ЛИДЕР или други финансиращи програми; УС разходва средствата от бюджета на Сдружението чрез организиране на конкурсни процедури на база на приетата стратегия на Сдружението и съобразени с изискванията на финансиращите организации/институции; Избира представители на Сдружението в национални и европейски мрежи на селските региони; Взема решение относно участието на Сдружението в управлението и контрола на други юридически лица. Управителният съвет има следната структура от гл.т. на представителността на идентифицираните в анализа заинтересовани страни: -Представители на публичния сектор – 40% -Представители на нестопански сектор – 40% -Представители на стопански сектор – 20% Председателят на УС: Представлява Сдружението пред: държавни органи, институции и учреждения, местни органи на власт и управление, обществени организации, финансови институции, данъчни органи. митнически органи. органи на НАП, на НЗОК и трети лица; Отчита своята дейност пред управителния съвет два пъти годишно, като изготвя отчети за дейностга през изтеклите 6 месеца; Изготвя и представя доклад за дейността на Сдружението през отчетния период; Представя до 30 юни на всяка година информация за дейността на Сдружението през предходната година пред централния регистър на Министерство на правосъдието; Свиква и ръководи заседанията на управителния съвет; Осъществява функции по публично представителство на Сдружението на национално и международно ниво, когато няма избран от Управителния съвет представител на Сдружението; Решава други въпроси. свързани с дейността на Сдружението в съответствие с устава; Подписва договори за финансиране на проекти от страна на Сдружението с бенефициенти от местни общности по правилата и разпоредбите на финансиращи организации, включително с МЗХ по подхода ЛИДЕР. Прилагането на СВОМР се извършва посредством работата на Комисия за избор и оценка на проекти. Тя се сформира за всеки отделен случай при публикуване на обява от МИГ за набиране на проекти за изпълнение на мерките по СВОМР. Съставът на комисията се формира от членовете на УС и външни експерти, съобразно нормативните изисквания за прилагане на ПРСР и за предотвратяване конфликт на интереси. Комисията за избор на проекти осъществява дейността си при спазване на одобрената СВОМР, ПРСР и нормативните изисквания за нейното прилагане и вътрешните актове на МИГ и правилата за нейната работа. |  |  |  |  |  |
| - описание на позициите и изискванията към изпълнителния директор и персонала. |  |  | Изпълнителният директор: отговаря за прилагането на СВОМР и осигурява изпълнението на решенията на УС; изготвя и предлага за приемане от УС перспективна и годишна програма за работа на МИГ и годишен проекто-бюджет; организира набирането на средства за дейността на МИГ; сключва трудови и граждански договори и ръководи административния персонал на МИГ; решава въпроси, които в съответствие с Устава на МИГ му бъдат възложени от УС; изготвя годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от Управляващия орган на ПРСР; представя до Управляващия орган на ПРСР до 31 януари на всяка следваща календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР; информира своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията; получава възнаграждение за дейността си, чийто размер е гласуван и приет от УС. Правомощията на изпълнителния директор се определят в трудовия му договор. Изпълнителният директор трябва да има: завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; общ професионален стаж най-малко 5 години; управленски опит най-малко две години; опит в реализиране на проект, програма или стратегия със стойност над 100 хиляди лева, финансирани от ЕС или от други международни донори. Изпълнителеният директор се избира и назначава от УС и не трябва е член на МИГ. Квалифицираният персонал е ключов елемент за успеха на реализацията на СВОМР. Експертът по прилагане на СВОМР оказва методическа помощ при прилагането на СВОМР и консултира потенциалните бенефициенти по СВОМР. Подготвя и организира задачите на МИГ по предоставянето на информация на потенциалните и одобрените получатели на подпомагане по СВОМР. Експертът трябва да има: Завършено висше образование, най-малко степен „бакалавър“; Общ професионален стаж най-малко две години. Счетоводителят отговаря за ефективното управление на финансовите средства и средствата за прилагане на СВОМР, в съответствие с българските счетоводни стандарти, изискванията за отчетност и управление на средства на организации, регистрирани в обществено полезна дейност и изискванията на РА и МЗХ. За да заеме тази длъжност, счетоводителят трябва да отговаря на изискванията на чл. 18 от Закона за счетоводството. Служителите на МИГ не могат да са членове на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ и да са свързани лица с членовете на колективния управителен орган или на контролния орган на МИГ. |  |  |  |  |  |
| 8.3. Капацитет на местната инициативна група да изпълни стратегията за ВОМР: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| От особена важност за изграждане на капацитета на МИГ е изграждането на работещ и ефективен екип, създаване на добри работни взаимоотношения, разбирателство и доверие. Работните и информационни срещи, семинарите, обществените обсъждания, конференцията и обученията, проведени в периода на подготовка на СВОМР положиха добро начало. Изграждането на капацитета ще продължи чрез осигуряване на добра комуникация и координация на действията. За това ще спомогне развитието на информационни канали на МИГ - уебстраница, информационни събития и срещи, консултации и др., активното им ползване, поддържане на актуален списък с контакти със заинтересованите, разпращане на покани за събития, писмена информация и др. МИГ ще използва в работата си по реализация на СВОМР вътрешни правила в пет основни направления, които ще гарантират ефективното управление на стратегията, разпределението на задачите между служителите на МИГ и график на действие: 1. Вътрешни правила за прилагане на СВОМР, касаещи дейности, свързани с осигуряване на информация и публичност, подготовка на проектни предложения в съответствие с целите на СВОМР (информиране, консултиране и подпомагане подготовката на проекти на потенциалните кандидати; подготвяне и публикуване на покана за кандидатстване с проекти на територията на МИГ; приемане и регистриране на заявления за кандидатстване; създаване и поддържане на база данни за постъпилите проекти по СВОМР, тяхното състояние и движение); 2. Вътрешни правила за оценка и класиране на проекти (проверка за административно съответствие и допустимост на проектите; проверка за основателността на предложените разходи, липса на двойно финансиране и изкуствено създадени условия; осъществяване на техническа експертна оценка и класиране на проектите; подготовка и провеждане на заседания на комисията за избор на проекти към съответната МИГ; представяне на заверени копия на заявленията и на придружаващите ги документи, одобрени от Комисията за избор на проекти към МИГ, в УО на ПРСР и РА за извършване на проверка за съответствие с процедурите, описани в СВОМР, критериите за допустимост на кандидата и критериите за допустимост на проекта и планираните разходи; информиране писмено на кандидатите за одобрение или отхвърляне на проекта; сключване на договори с одобрените кандидати за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ); 3. Вътрешни правила за наблюдение и оценка на изпълняваните проекти (осъществяване на наблюдение на изпълнението на проектите; осъществяване на посещения на място; подпомагане одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на комисията за избор на проекти; изпращане до РА заверени копия на сключените договори); 4. Вътрешни правила за мониторинга и оценка на цялостното изпълнение и ефект от прилаганата Стратегия (изготвяне на ежегоден годишен доклад за отчитане изпълнението на СВОМР, както и други доклади и справки за изпълнение на СВОМР, изисквани от Управляващия орган на ПРСР; представяне до управляващия орган на ПРСР до 15 февруари на следващата календарна година годишен доклад за отчитане изпълнението на Стратегията за местно развитие; информиране своевременно Управляващия орган на ПРСР за проблеми, възникнали при изпълнението на стратегията). 5. Предприети са мерки и са разписани вътрешни правила, касаещи избягването на конфликти на интереси като ключов момент в изграждането на доверие и постигането на прозрачност в работата на МИГ. С Договор 07-158/10.05.2016 г. Община Ябланица е предоставила на МИГ Ябланица-Правец три работни помещения и зала за провеждане на срещи, заседания и обучения. Всички помещения на офиса на МИГ Ябланица-Правец са достъпни за хора с увреждания. МИГ Ябланица-Правец е сключила и договор, с който са осигурени средства в размер на 20 хил. лева, с които да се започне работата след одобряване на Стратегията. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.4. Описание на системата за мониторинг и оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уредбата на мониторинга, както и уредбата на оценката са необходими не само като официално изискване за обосновка на разходите, а и като инструмент, който предоставя полезна информация за управлението на местното партньорство. Този инструмент дава възможност да се прецени кое е ефективно и кое не е, за да се адаптира СВОМР към променящите се условия. Системата за наблюдение и оценка има за цел да осигури надеждна информация за бюджетните параметри и резултатите от реализацията на СВОМР така, че да се улесни вземането на информирани управленски решения. Система за мониторинг (наблюдение) Чрез наблюдението ще се събира информация за договорените средства, финансираните проекти и непосредствените резултати от тяхното изпълнение. Системата за наблюдение има за цел да набави и структурира всестранна информация за хода на изпълнението на СВОМР. Информацията ще се агрегира/събира от: - Проведените заседания на управителните и контролни органи на МИГ, както и на спомагателните органи на МИГ; - Проведените работни срещи на служителите и екипа на МИГ; - Подготвените и разпратени покани за представяне на проектопредложения; - Зададените въпроси от бенефициенти по телефон и е-поща; - Проявения интерес към поканите за представяне на проектопредложения; - Подадените по отделните покани проектопредложения; - Осъщественото наблюдение по реализацияна одобрените и финансирани проекти; - Осъществени посещения на място; - Подпомагане на одобрените кандидати при подготовката на заявки за плащане до Разплащателна агенция и изготвяне на доклади за отчитане на изпълнението; - Изпращане до РА и МЗХ списък на одобрените и отхвърлените проекти след приключване на работата на Комисията за избор на проекти; - Заверени копия на сключените договори; - Данни за икономическото развитие на отделните сектори в на територията на МИГ, както и социално-икономическите характеристики на територията (източник на данни ще бъде НСИ, анализите на Дирекция “Агростатистика” към МЗХ, включително Системата за земеделска счетоводна информация - СЗСИ); - Информация от базата данни за селските райони на Дирекция “РСР”, обхващаща ключови статистически данни. Работата по набирането на данни ще се организира като непрекъснат процес по време на реализацията на СВОМР. За целите на мониторинга МИГ ще изготвя и поддържа актуална компютaризирана база данни, в която са отразени базови индикатори като: брой и стойност на подадените заявления, брой и стойност на одобрените заявления, брой и стойност на сключените договори, брой и стойност на подадените искания за плащане, брой и стойност на одобрените искания за плащане, брой и стойност на успешно приключилите проекти. Набирането на данни ще се извършва от служителите на МИГ. Пряко ангажирани в актуализирането на базите данни са отделните експерти по прилагане дейностите на СВОМР. Бенефициентите по Стратегията ще предоставят данни за наблюдение при попълване на заявленията за подпомагане. Отговорен за набирането на данни ще е изпълнителният директор на МИГ. Система за оценка Оценката на реализацията на СВОМР от страна на МИГ ще се базира на контрола върху изпълнението на проектите и сключените договори по СВОМР. Система за оценка ще съдържа информация за прогреса и изпълнението на проекти, финансирани в рамките на СВОМР. Тя ще включва параметрите: дата на изпращането на уведомителното писмо до бенефициента за провеждане на проверка на място, заповед за назначаване на двама експерти от МИГ за извършване на проверката, констативен протокол за проведената проверка. Самите проверки могат да бъдат от три типа: - фокусна проверка; - многостранна проверка; - проверка по сигнал. Проверен на място ще бъде всеки подкрепен от СВОМР проект поне веднъж за периода на реализацията му. Проверката ще се извършва от двама служители на МИГ. За всяка извършена проверка ще се съставя протокол. Данните от оценката на прилагането на СВОМР и изпълнението на проектите в рамките на СВОМР ще станат част от годишните доклади за напредъка. Система за самооценка Специално внимание МИГ ще отдели и на своята самооценка. Това се налага и поради значимата роля, която следва да има местната общност в реализацията на Воденото от общностите местно развитие. МИГ ще извършва самооценка (оценка на работата си) по изпълнението на СВОМР съгласно напредъка в прилагането на СВОМР чрез базовите индикатори, както и чрез бюджетните индикатори, индикаторите за продукт/дейност и индикаторите за резултати на СВОМР. Оценката ще се базира на набраната информация чрез системата за наблюдение. Самооценка на работата на органите на МИГ и на изпълнителния екип на МИГ при реализация на СВОМР ще се извършват от екипа на МИГ (вкл. членове на УС), като се привличат активни негови членове за участие. За извършването на оценката ще е отговорен изпълнителният директор на МИГ. Ще бъде изготвен времеви график за извършването на самооценката, който ще бъде съобразен с графика на дейностите по изпълнение на СВОМР и с подготовката на ежегодните доклади за напредъка. Процес на самооценка ще бъде иницииран мин. един път годишно и резултатите от него ще станат част от годишния доклад за напредъка. Към процеса на самооценка МИГ ще привлече членовете на МИГ, като се ръководи от принципа за широко участие на заинтересованите страни в него. Могат да бъдат привлечени експерти и от други МИГ за въвеждане на партньорски елемент в проверката. За целите на самооценката ще бъде използван гъвкав микс от инструменти: анализ на данни, интервю, проучване, мозъчна атака, фокус групи, добри практики, опит на други МИГ. Процесът на самооценка на МИГ ще преминава през следните етапи: 1. МИГ идентифицира необходимостта да се оцени даден аспект на реализацията на СВОМР, взема решение за започване на процеса на самооценка и избира методите за оценяване. 2. МИГ изготвя въпросите за оценка и предварителен план за тяхното разрешаване. 3. Набират се данните, необходими за самооценката. 4. Данните се анализират, изготвят се заключения и отговорите на по-рано формулираните въпроси за оценка. 5. СВОМР и дейността на МИГ се променят / пренасочват съобразно резултатите от оценката и формулираните препоръки, при необходимост се извършват задължителните за това административни процедури. За подобряване на работата по СВОМР и споделяне на опита, след приключване на процеса по самооценка изпълнителният директор на МИГ изготвя и предоставя на УО, на НСМ и на останалите МИГ описание на процеса и резултатите от проведената самооценка. Резултатите от самооценката се включват в годишните доклади за отчитане изпълнението на СВОМР. Оценка на рисковете При реализирането на мониторинга и оценката е възможно да възникнат пречки пред наблюдението, оценяването и събирането на данни. Трябва да бъде извършена оценка на рисковете - те следва да бъдат предварително прогнозирани и да бъдат набелязани стъпки за предотвратяването им. Възможните рискове при набирането на данни, наблюдението и оценката са неспазване на доброволно поетите ангажименти за предоставяне на информация от страна на бенефициентите, поради недостатъчна информираност; опорочаване на проверките на място поради неясно разписани или неспазени процедурни изисквания; липса на обективност при извършване на самооценката. За да бъде предотвратена появата на тези пречки, е необходимо внимателно и трезво да бъдат планирани сроковете за актуализирането и поддържането на информационните бази данни, ясно и адекватно да бъдат разписани работещи процедури, да бъдат спазвани заложените срокове, да бъдат предприемани мерки за повишаване информираността на бенефициентите; да бъдат привличани активни членове на МИГ за участие в процесите на мониторинг, оценка и самооценка, при спазване на изискването за недопускане на конфликт на интереси. При спазване на процедурите, внимателно планиране, разпределение на задачите и придържане към планираните срокове сериозни пречки пред наблюдението и набирането на данни не би следвало да възникват. Екипната работа на служителите на МИГ и взаимодействието между изпълнителния екип на МИГ и останалите негови органи ще е предпоставка за своевременно планиране и спазване на сроковете в графиците и плановете. Отговорността на работещите в МИГ ще е гаранция за спазване на изискванията на УО на ПРСР и сроковете по договора. Прозрачността и отвореността към бенефициентите, както и работата по оказване на подкрепа при тяхното кандидатстване и впоследствие - при изпълнението на финансираните проекти ще е гаранция за получаване на необходимата информация за попълване на информационната база данни на МИГ. Уредбата за управлението и мониторинга на изпълнението на СВОМР, оценяването на прогреса в изпълнението на СВОМР и самооценката ще позволят навременно прогнозиране и намиране на решение при евентуално възникване на бъдещи пречки, така че да бъде осигурено безпрепятствено постигане на целите на СВОМР. При добро целеполагане и екипна работа ще могат да се преодоляват евентуално възникналите форсмажорни обстоятелства, а при възникване на закъснения - те ще могат да се наваксват, без да се нарушават сроковете по изпълнение на договора. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Индикатори за мониторинг и оценка: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1. Индикатори за цялостното прилагане на стратегията за ВОМР, включително брой създадени работни места: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторите, които са свързани с отчитане цялостното прилагане на Стратегията за водено от общността местно развитие на МИГ Ябланица-Правец са както следва: №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Брой проекти, финансирани по СВОМР; Брой; 42; База данни и отчети на МИГ. 2; Брой бенефициенти, подпомогнати по СВОМР; Брой; 24; База данни и отчети на МИГ. 3; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 1 955 800; База данни и отчети на МИГ. 4; Проекти на земеделски стопанства в чувствителни сектори; Брой; 4; База данни и отчети на МИГ. 5; Подкрепени проекти за интегриран туризъм; брой; 5; База данни и отчети на МИГ. 6; Проекти реализирани извън общинските центрове; Брой; 2; База данни и отчети на МИГ. 7; Брой проекти на частни бенефициенти; Брой; 14; База данни и отчети на МИГ. 8; Брой проекти на публични бенефициенти; Брой; 28; База данни и отчети на МИГ. 9; Създадени работни места; брой; 10; Отчети на бенефициенти, база данни на МИГ. 10; Млади хора до 40 г. успешно реализирали проекти по СВОМР; Брой; 2; База данни и отчети на МИГ. 11; Население от територията, което се ползва от подобрени услуги; Брой; 12 839; База данни, проучвания на територията. |
| 9.2. Индикатори по мерки: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Индикаторите по мерки са както следва: Мярка 4.1. Инвестиции в земеделски стопанства №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Проекти, финансирани по мярката; Брой; 11; База данни и отчети на МИГ. 2; Бенефициенти, подпомогнати по мярката; Брой; 11; База данни и отчети на МИГ. 3; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 537 900; База данни и отчети на МИГ. 4; Подпомогнати земеделски стопанства; Брой; 11; База данни и отчети на МИГ. 5; Проекти на земеделски стопанства в чувствителни сектори; Брой; 4; База данни и отчети на МИГ. 6; Дял на млади фермери, подкрепени по мярката; Процент; 2; База данни и отчети на МИГ. 7; Проекти въвеждащи иновации в земеделски стопанства; Брой; 5; База данни и отчети на МИГ. 8; Стопанства прилагащи биологично земеделие; Брой; 2; База данни и отчети на МИГ, отчети на бенефициенти. Мярка 4.2. Инвестиции в преработка/ маркетинг на селскостопански продукти №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Проекти, финансирани по мярката; Брой; 1; База данни и отчети на МИГ. 2; Бенефициенти, подпомогнати по мярката; Брой; 1; База данни и отчети на МИГ. 3; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 48 900; База данни и отчети на МИГ. 4; Проекти за преработка на продукти, произвеждани на територията на МИГ; Брой; 1; База данни и отчети на МИГ. 5; Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии; Брой; 1; База данни и отчети на МИГ. 6; Създадени работни места; Брой; 2; База данни и отчети на МИГ. Мярка 6.4. Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Проекти, финансирани по мярката; Брой; 12; База данни и отчети на МИГ. 2; Бенефициенти, подпомогнати по мярката; Брой; 12; База данни и отчети на МИГ. 3; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 587 000; База данни и отчети на МИГ. 4; Създадени нови производства, услуги, дейности на територията; Брой; 4; База данни и отчети на МИГ. 5; Създадени работни места; Брой; 4; База данни и отчети на МИГ. 6; Проекти усвояващи потенциала за развитие на туризъм; Брой; 5; База данни и отчети на МИГ. Мярка 7.2. Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Проекти, финансирани по мярката; Брой; 5; База данни и отчети на МИГ. 2; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 489 000; База данни и отчети на МИГ. 3; Проекти реализирани извън общинските центрове; Брой; 2; База данни и отчети на МИГ. 4; Население на територията на МИГ, което се ползва от подобрените услуги; Брой; 12 839; База данни и отчети на МИГ. 5; Изградени/обновени сгради за предоставяне на социални услуги; Брой; 1; База данни и отчети на МИГ. Мярка 7.5. Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Проекти, финансирани по мярката; Брой; 3; База данни и отчети на МИГ. 2; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 146 500; База данни и отчети на МИГ. 3; Подпомогнатите нови туристически дейности; Брой; 2; База данни и отчети на МИГ. 4; Създадени работни места; Брой; 4; База данни и отчети на МИГ. Мярка 7.6. Културно историческо наследство №; Индикатор; Мерна единица; Целева стойност; Източник на информация. 1; Брой проекти, финансирани по мярката; Брой; 10; База данни и отчети на МИГ. 2; Общ обем на инвестициите (публичен принос); Лева; 146 500; База данни и отчети на МИГ. 3; Проекти реализирани от НПО; Брой; 6; База данни и отчети на МИГ. 4; Проекти съхраняващи културно наследство; Брой; 6; База данни и отчети на МИГ. |
| 10. Съответствие с хоризонталните политики на ЕС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1. Равенство между половете и липса на дискриминация: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - прилагане на принципа на равенство между половете; |  |  | В условията на прилагането на всички подмерки на СВОМР на МИГ Ябланица-Правец, както и при подбор на участници в дейностите по проектите ще залегне и ще бъде съблюдаван принципът на равенство на половете. |  |  |  |  |  |
| - допринасяне за утвърждаване на принципа на равните възможности; |  |  | Принципът на равните възможности предполага изграждането на система от специални мерки, които целят да компенсират изоставането, базирано на произход, възраст или друга характеристика, която може да доведе до третирането на личността несправедливо. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост. |  |  |  |  |  |
| - създаване на условия за превенция на дискриминацията. |  |  | Принципът на превенцията на дискриминация, посочен в Европейските директиви, означава предотвратяване на неблагоприятно третиране на лице на основата на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация, отколкото се третира друго лице при сравними, сходни обстоятелства. Този принцип бе приложен по време на подготовката на СВОМР на МИГ Ябланица-Правец. В условията на прилагането на всички подмерки на СВОМР, както и при подбор на участници в дейностите по проектите ще залегне и ще бъде съблюдаван хоризонталният принцип на превенция на дискриминация. При разкриването на работни места в рамките на проектите ще се изисква да бъде прилаган принципът за превенция на дискриминация. |  |  |  |  |  |
| 10.2. Устойчиво развитие (защита на околната среда): |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В подготовката на СВОМР на Ябланица-Правец е приложен принципът на устойчивото развитие, който следва да гарантира постигането на целите на сегашните поколения без нанасяне на щети и рискове за следващите поколения, свеждане до минимум на неблагоприятните ефекти от човешката дейност и използване на природните ресурси по начин, който гарантира тяхното последващо самовъзстановяване. В прилагането на М04 (4.1 и 4.2), както и в прилагането на подмярка 6.4. ще се цели опазване на компонентите на околната среда, подобряване опазването на околната среда и прилагането на природощадящи инвестиции. С прилагането на М07 (7.2; 7.5 и 7.6) има възможност да се въведат новите изисквания за интеграция на политиката по околна сред (ПОС) и политиката по изменение на климата, както и иновации при изграждането и обновяването на инфраструктурата, като примерно екоиновации в областта на водоснабдяването и пречистването на водите, в областта на туризма. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.3. Насърчаване на заетостта и конкурентоспособността: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В подготовката на СВОМР на МИГ Ябланица-Правец е приложен принципът за насърчаване на заетостта и конкурентоспособността, неговото прилагане ще бъде посочено като задължително при подготовката и реализацията на проекти в рамките на СВОМР. Като приоритетно ще бъде оценявано разкриването на работни места, вкл. по временна (сезонна) заетост, за безработни младежи до 29 години, безработни лица над 50 години, безработни лица от ромски произход, хора с увреждания, дългосрочно безработни и неактивни на пазара на труда лица. За спазването на хоризонталния принцип ще гарантират следните механизми: предоставяне на информация във формулярите за кандидатстване, оценка, мониторинг по време на изпълнение на проектите, вкл. спазване на законодателството за трудова заетост. Инвестициите по М04 (4.1. и 4.2) са пряко свързани с повишаване конкурентоспособността на земеделието и се предвижда подпомагане на инвестициите във физически капитал за целите на разкриване на нови работни места и подобряване производителността на труда чрез реструктуриране и развитие на наличните материални мощности в стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологии, въвеждане на нови продукти, процеси и технологии, включително къси вериги на доставка. Произведените по-добри продукти, по-доброто им търсене на пазара и разкриването на нови пазарни ниши ще отвори възможности за повече работни места и ще е потвърждение за повишената конкурентоспособност на земеделските стопанства и предприятия. В рамките на М07 (7.2; 7.5 и 7.6) при изграждането и обновяването на инфраструктурата ще се повиши привлекателността на територията и ще се създадат условия за съхраняване на населените места и осигуряване на работни места. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.4. Съответствие с програмите на Структурните фондове: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програмите на Структурните фондове на ЕС имат принос за изпълнението на стратегията на Съюза за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж и за постигането на икономическо, социално и териториално сближаване „Европа 2020”. Стратегията има 5 водещи цели: Трудова заетост, НИРД и иновации, Климатични промени и енергия, Образование, Бедност и социално изключване. От тях 4 (всички, без Образование) имат пряка или косвена връзка със задачите на разработената СВОМР. Връзката с ОП "Транспорт и транспортна инфраструктура" 2014-2020 е в развитието на пътната инфраструктура по основни национални транспортни оси, една от които преминава през територията на МИГ Ябланица-Правец. ОП „Околна среда“ 2014-2020 и СВОМР са съзвучни по два основни стълба: изграждане на по-конкурентоспособна нисковъглеродна икономика, в която ресурсите се използват по ефикасен и устойчив начин; опазване на околната среда, намаляване на емисиите и предотвратяване на загубата на биоразнообразие. ОП "Региони в растеж" има много допирни точки, доколкото специфичните цели на програмата са повишаване на качеството на живот, социално включване, и подобряване на екологичната среда, чрез благоустрояване на физическата среда в градовете, подобряване на икономическата активност в градовете, чрез възстановяване на зони с потенциал за икономическо развитие, развитие на връзките „град-район” и подобряване на достъпа до културни ценности, логистичните центрове, местата за рекреация и туризъм, производствените и бизнес зоните в районите. Стратегията на МИГ Ябланица-Правец пряко кореспондира с голяма част от съдържанието на стратегическата цел на ОП "Развитие на човешките ресурси", а именно "Да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване". По подобен начин е и връзката между Стратегията на МИГ Ябланица-Правец и ОП "Иновации и конкурентоспособност". Общите точки са свързани със сферите на иновациите, насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособна икономика с по-ефективно използване на ресурсите, както и стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която води до социално и териториално сближаване. |  |  |  |  |  |  |  |  |